## Plano
ID do plano | Nome do plano | Data da exportação
XwtxXNVER0ueQUCPjmwjZWUAC1HC | Estoque | 2026-07-21

## Dados Consolidados
Identificação da tarefa | Nome da tarefa | Categoria | Meta | Status | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Criado em | Data de conclusão | Data de início | É Recorrente | Atrasados | Concluído em | Concluída por | Itens concluídos da lista de verificação | Itens da lista de verificação | Rótulos | Notas
f9a4LqfOJU-Y2mZKNDUWKmUAJkvK | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Execução |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/15 | Definir layout das etiquetas @juninho;Imprimir etiquetas @alvaro;Aplicar as etiquetas no estoque @juninho;Aprovar documentação @juninho;Implementar em produção @alvaro;Defini padrão GTIN e/ou interno @juninho;Testar aplicativo + Integração @alvaro;Criar aplicativo de picking @alvaro;Estabelecer o processo e ajustar fluxogramas @alvaro;Providenciar impressora e suprimentos necessários @juninho;Criar integração entre aplicativo de picking e Mainô @alvaro;Treinar o pessoal do estoque @alvaro;Criar etiquetas @alvaro;Criar IT @alvaro;Elaborar documentação do sistema + Integração @alvaro |  | Necessário definir o layout das etiquetas de produto e o que colocar nelas. Em adicional avaliar se haverá identificação braile. Sistema: A ideia é criar uma integração com o sistema Mainô e um programa integrado para fazer o controle do Picking.
lg1qw0Hj1kKhGwranNPv82UALX-n | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Planejamento |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/10 | Definir plano de comunicação @alvaro;Aprovar Escopo inicial @juninho;Definir critérios de sucesso @alvaro;Criar Escopo detalhado @alvaro;Definir responsáveis @alvaro;Criar matriz RACI @alvaro;Definir entregáveis @alvaro;Definir marcos do projeto @alvaro;Aprovar projeto @juninho;Elaborar cronograma (5W2H) @alvaro |  | Criar a documentação inicial do projeto para evitar retrabalhos e perda de tempo. Estabelecer o escopo do projeto é importante para que todos estejam cientes de o que o projeto pretende entregar, como será feito. O cronograma nos ajudará a acompanhar a execução das atividades dentro do prazo estabelecido junto aos responsáveis indicados.
WMVKOFHm6Uehi2ABCFWVsGUAOZuv | Desenhar novo processo | Execução |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-20 |  | false |  |  | 0/5 | Elaborar fluxograma TO-BE do processo Picking @alvaro;Elaborar fluxograma TO-BE do processo Estoque @alvaro;Validar pontos críticos @juninho;Definir melhorias @juninho;Aprovar desenho final @juninho |  | Desenhar a versão nova, com as melhorias implementadas. Isso guará o restante do projeto.
8JbFdgDQH06NA9dfV9Wh5GUACRhM | Ajustar o cadastro dos produtos | Execução |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/8 | Executar a medição e pesagem de todos os itens do estoque @alvaro;Definir quais dados que serão atualizados @juninho;Fazer backup do cadastro @alvaro;Revisar as unidades de medida @juninho;Preparar planilha para o pessoal do estoque trabalhar @alvaro;Importar planilha atualizada para o sistema @alvaro;Definir padrão de título dos produtos @juninho;Revisar os títulos dos produtos de acordo com o padrão definido @alvaro |  | Definir padrões para os títulos dos produtos para que não haja produtos similares com nomes diferentes o que dificulta a busca, a identificação por parte de todos no processo e clientes. Selecionar e alterar os campos que são relevantes para o processo - o sistema tem vários campos que podemos ou não usar, é necessário identificar e selecionar os campos que serão usados. Após a seleção, deve ser feito a medição e atualização do sistema.
RKa7QNqjj0GS4Vow0VNFB2UANyGp | Desenhar o processo atual | Planejamento |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/9 | Aprovar escopo final @juninho;Desenhar processo de Picking AS-IS @alvaro;Identificar gargalos operacionais @alvaro;Identificar riscos do projeto @alvaro;Ajustes de cronograma @alvaro;Realizar entrevista com colaboradores sobre o processo @alvaro;Desenhar processo do Estoque AS-IS @alvaro;Levantar máquinas e equipamentos @alvaro;Ajustes finais no escopo @alvaro |  | É importante conhecer e desenhar o processo como é atualmente para, com uma visão completa, podermos fazer as melhorias necessárias. Com o desenho do processo podemos analisar e identificar melhorias.
QPYCcz-a00iV4k5We_KmjmUACUq8 | Avaliar os recursos do sistema relacionados ao Estoque e Picking | Inicialização |  | Em andamento | Importante | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | false |  |  | 2/5 | Realizar inscrição no treinamneto @alvaro;Participar de apresentação da Mainô sobre Estoque @alvaro;Registrar no calendário com lembrete @alvaro;Avaliar os recursos do sistema relacionados ao Estoque e Picking @alvaro;Criar o plano de ação para execução @alvaro | Estudo | Participar de treinamento da Mainô para levantar informações e poder avaliar os recursos do sistema relacionados ao Estoque e Picking. Em seguida, baseado no que o sistema faz e não faz, elaborar um projeto para implementação das melhorias necessárias aos processos Estoque e Picking.
NzJzAQ6fCUeRyGpwA8h2tGUACk5u | KITs - Levantar informações sobre Compra, Montagem e Venda | Inicialização |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/3 | Levantamento da composição dos kits @juninho;Avaliar comprar o kit pronto (valor, contrato de exclusividade, benefícios e riscos) @alexandre;Avaliar como fazer a baixa dos itens do estoque que são relacionados aos kit vendidos @alvaro |  | Avaliar se comprarmos o Kit pronto representa uma vantagem operacional e financeira ou não para buscar formas de melhorar o processo de disponibilização de kits montados para venda.
OTJ8UpB1HkaDbBZju1aAXWUAIqF5 | Definir Layout do Estoque | Execução |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/5 | Definir estrutura (bloco x nível) @juninho;Criar mapa do estoque @alvaro;Aprovar mapa do layout @juninho;Definir corredores @juninho;Mapear área física @juninho |  | Avaliar o estado atual do estoque do ponto de vista estrutural e organização/posicionamento dos produtos. Avaliar a necessidade de modificações estruturais e/ou movimentação de produtos relacionados a Curva A/B/C e/ou quaisquer outros critérios elencados como relevantes para que o restante do trabalho seja feito evitando retrabalho.
gls1VPkZCkW3znHjDSJrj2UAD2eX | Definir estratégia de Picking | Execução |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/5 | Definir a estratégia a ser usada @juninho;Implementar as mudanças na área do estoque @juninho;Definir rota de picking @juninho;Definir as alterações/ajustes na área do estoque @juninho;Elaborar procedimento de Picking @alvaro |  | Definir uma estratégia considerando as melhores práticas de picking. Usaremos cestas, carrinhos, robôs, etc.. Como deverá ser feito o processo. Estabelecer, dentro da estratégia, a rota do picking, ou seja, qual o caminho a ser percorrido dentro da área de estoque para que, em caso de mais de uma pessoa estar transitando, não haja encontros de frente - as leis de trânsito dentro do estoque. Avaliar implementar identificação das rotas com setas no chão.
G2euVtuv6UmjBWQ65LKTYmUAMgbz | Definir Endereçamento do Estoque | Execução |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/9 | Criar etiquetas de endereço @alvaro;Etiquetar posições @juninho;Definir layout das etiquetas de endereço @juninho;Importar endereços para o sistema @alvaro;Atualizar planilha com endereços @juninho;Definir padrão de endereços @juninho;Validar com operação @juninho;Fazer backup do cadastro @alvaro;Validar legibilidade @juninho |  | Criar o nosso padrão de endereçamento e quais são as informações relevantes para o processo e que devem estar no endereço. Também é necessário definir como será e o posicionamento da etiqueta de endereço que será colocada em cada posição endereçável do estoque.
jsQGQQO3qEybVAHhciMag2UAEpDw | Go Live | Execução |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/5 | Acompanhar operação @juninho;Liberar para produção @alvaro;Corrigir falhas de sistema @alvaro;Atualizar planilha de controle - Lista completa de produtos @alvaro;Implantar solução @alvaro |  | Marco de liberação do novo processo com todos os ajustes, políticas, procedimentos e normas internas. À partir desse momento a execução está finalizada e o projeto está entregue.
4sdFsitFr0q36qib_ZmetWUAKnvh | Controle de Indicadores | Monitoramento e controle |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/7 | Medir tempo de picking @juninho;Aprovar KPIs @juninho;Medir acuracidade do estoque @juninho;Definir KPIs @alvaro;Medir produtividade @juninho;Incluir nos relatórios junto com números de vendas @alvaro;Medir divergências @juninho |  | Definir e passar a acompanhar indicadores para avaliação constante do processo e seguir o fluxo de melhoria contínua.
GWE7Y7M29kSmMbq3_QWo2WUAHYVU | Gestão de Riscos | Monitoramento e controle |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/6 | Aprovar Plano de Risco @juninho;Avaliar probabilidade @alvaro;Avaliar impacto @alvaro;Criar plano de mitigação @alvaro;Acompanhar ações @alvaro;Revisar riscos identificados @alvaro |  | Plano e acompanhamento de riscos para minimizar perdas.
GWKNcA_tY0S-khFhnF2KRmUAHSfg | Controle de Pendências | Monitoramento e controle |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/5 | Designar responsáveis @alvaro;Classificar prioridade @juninho;Encerrar pendências @alvaro;Registrar problemas @juninho;Acompanhar resolução @alvaro |  | Acompanhamento do novo processo sendo executado e registro de possíveis erros para correção e/ou ajustes em sistema, processo ou procedimento.
aZm7XrSAHUiY4abEH3TTJmUAFbSY | Homologação Final | Fechamento |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/3 | Atualizar controles e procedimentos @alvaro;Validar entregáveis @alvaro;Assinar termo de aceite @juninho |  | Avaliação final se todo o processo foi executado e tudo, se tudo o que foi definido como entregável foi entregue e se o objetivo do projeto foi alcançado.
zQF3AJ-fZ0muOC_39HBTFmUAHDn3 | Lições Aprendidas | Fechamento |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/5 | Registrar dificuldades @alvaro;Registrar sucessos @alvaro;Publicar relatório final @alvaro;Definir melhorias futuras @alvaro;Reunir equipe @alvaro |  | Aprender com os erros e reforçar os acertos é imprescindível para melhorar a execução dos projetos para que o próximos sejam executados cada vez melhor, reduzindo assim os custos e o tempo e aumentando a qualidade das entregas.
NB724bukj0WxRxhtFA2vKmUADxQk | Plano de Treinamento | Execução |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/7 | Coletar feedback @alvaro;Identificar usuários @alvaro;Agendar treinamentos @alvaro;Aplicar treinamento piloto @alvaro;Criar material de treinamento @alvaro;Fazer ajustes @alvaro;Preparar ambiente de testes @alvaro |  | Treinar todos os envolvidos no processo Estoque/Picking para que estejam totalmente aptos a executar o processo dentro das novas normas e procedimentos da empresa.
2D20OXxiNESeqLRzpw6UwmUAMDbG | KITs - Compra, Montagem e Venda | Execução |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alvaro Beck | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/3 | Levantamento da composição dos kits @juninho;Definir regras de montagem @juninho;Melhorar processo de montagem @juninho |  | Após avaliar a compra ou não do Kit pronto, será preciso fazer os ajustes no sistema e/ou processo para melhorar o resultado. Ajustar o sistema para da baixa nos itens adequadamente, ajuste no processo de montagem se for o caso para minimizar erros de montagem.
xw8IS9ni1UaWlCvvjxMbT2UAN9YE | Criar modelo de identificação visual para produtos próximos | Execução |  | Não iniciado | Média | Alvaro Beck | Alexandre Pelaes | 2026-07-21 |  |  |  | false |  |  | 0/4 | Definir o que identificar - todos os produtos ou apenas os que sejam similares @juninho;Fazer lista de produtos a serem identificados @juninho;Criar modelo de identificação visual (documentação) - etiquetas coloridas @alvaro;Identificar produtos definidos no estoque com as etiquetas coloridas @juninho | Aguardando Aprovação | A ideia inicial aqui é colocar uma etiqueta colorida na estante, próxima a etiqueta do produto, com uma determinada cor e colocar uma etiqueta de mesma cor nos produtos correspondentes. O objetivo é evitar a confusão entre produtos similares ou que tenham embalagem similares e estejam próximos com uma identificação visual fácil e simples. Obs.: Lembrar de selecionar cores que uma pessoa daltônica consiga identificar para os produtos próximos.
1twJ8iGZakGwZsGIq5U8AGUAORwS | Ligar câmeras balcão embalagem | Inicialização |  | Não iniciado | Importante | Alvaro Beck | Alexandre Pelaes | 2026-07-21 |  |  |  | false |  |  | 0/4 | Verificar fiação @juninho;Configurar o que for necessário - gravação / direcionamento de câmeras / etc. @juninho;Ligar sistema @juninho;Conferir equipamentos @juninho |  | Ligar as câmeras que já estão instaladas no balcão de embalagem. O objetivo é melhorar a rastreabilidade e facilitar a identificação de falhas para correção do processo.

## Tarefas
Identificação da tarefa | Nome da tarefa | Categoria | Meta | Status | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Criado em | Data de conclusão | Data de início | É Recorrente | Atrasados | Concluído em | Concluída por | Itens concluídos da lista de verificação | Itens da lista de verificação | Rótulos | Notas
f9a4LqfOJU-Y2mZKNDUWKmUAJkvK | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | sqmlNyfyvUKOMlg4pEbhCmUAAuVZ |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/15 | Definir layout das etiquetas @juninho;Imprimir etiquetas @alvaro;Aplicar as etiquetas no estoque @juninho;Aprovar documentação @juninho;Implementar em produção @alvaro;Defini padrão GTIN e/ou interno @juninho;Testar aplicativo + Integração @alvaro;Criar aplicativo de picking @alvaro;Estabelecer o processo e ajustar fluxogramas @alvaro;Providenciar impressora e suprimentos necessários @juninho;Criar integração entre aplicativo de picking e Mainô @alvaro;Treinar o pessoal do estoque @alvaro;Criar etiquetas @alvaro;Criar IT @alvaro;Elaborar documentação do sistema + Integração @alvaro |  | Necessário definir o layout das etiquetas de produto e o que colocar nelas. Em adicional avaliar se haverá identificação braile. Sistema: A ideia é criar uma integração com o sistema Mainô e um programa integrado para fazer o controle do Picking.
lg1qw0Hj1kKhGwranNPv82UALX-n | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | b5Yqovk6NEa_WE_qez2_L2UAFSOq |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/10 | Definir plano de comunicação @alvaro;Aprovar Escopo inicial @juninho;Definir critérios de sucesso @alvaro;Criar Escopo detalhado @alvaro;Definir responsáveis @alvaro;Criar matriz RACI @alvaro;Definir entregáveis @alvaro;Definir marcos do projeto @alvaro;Aprovar projeto @juninho;Elaborar cronograma (5W2H) @alvaro |  | Criar a documentação inicial do projeto para evitar retrabalhos e perda de tempo. Estabelecer o escopo do projeto é importante para que todos estejam cientes de o que o projeto pretende entregar, como será feito. O cronograma nos ajudará a acompanhar a execução das atividades dentro do prazo estabelecido junto aos responsáveis indicados.
WMVKOFHm6Uehi2ABCFWVsGUAOZuv | Desenhar novo processo | sqmlNyfyvUKOMlg4pEbhCmUAAuVZ |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-20 |  | false |  |  | 0/5 | Elaborar fluxograma TO-BE do processo Picking @alvaro;Elaborar fluxograma TO-BE do processo Estoque @alvaro;Validar pontos críticos @juninho;Definir melhorias @juninho;Aprovar desenho final @juninho |  | Desenhar a versão nova, com as melhorias implementadas. Isso guará o restante do projeto.
8JbFdgDQH06NA9dfV9Wh5GUACRhM | Ajustar o cadastro dos produtos | sqmlNyfyvUKOMlg4pEbhCmUAAuVZ |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/8 | Executar a medição e pesagem de todos os itens do estoque @alvaro;Definir quais dados que serão atualizados @juninho;Fazer backup do cadastro @alvaro;Revisar as unidades de medida @juninho;Preparar planilha para o pessoal do estoque trabalhar @alvaro;Importar planilha atualizada para o sistema @alvaro;Definir padrão de título dos produtos @juninho;Revisar os títulos dos produtos de acordo com o padrão definido @alvaro |  | Definir padrões para os títulos dos produtos para que não haja produtos similares com nomes diferentes o que dificulta a busca, a identificação por parte de todos no processo e clientes. Selecionar e alterar os campos que são relevantes para o processo - o sistema tem vários campos que podemos ou não usar, é necessário identificar e selecionar os campos que serão usados. Após a seleção, deve ser feito a medição e atualização do sistema.
RKa7QNqjj0GS4Vow0VNFB2UANyGp | Desenhar o processo atual | b5Yqovk6NEa_WE_qez2_L2UAFSOq |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/9 | Aprovar escopo final @juninho;Desenhar processo de Picking AS-IS @alvaro;Identificar gargalos operacionais @alvaro;Identificar riscos do projeto @alvaro;Ajustes de cronograma @alvaro;Realizar entrevista com colaboradores sobre o processo @alvaro;Desenhar processo do Estoque AS-IS @alvaro;Levantar máquinas e equipamentos @alvaro;Ajustes finais no escopo @alvaro |  | É importante conhecer e desenhar o processo como é atualmente para, com uma visão completa, podermos fazer as melhorias necessárias. Com o desenho do processo podemos analisar e identificar melhorias.
QPYCcz-a00iV4k5We_KmjmUACUq8 | Avaliar os recursos do sistema relacionados ao Estoque e Picking | hkx1_5YJE0qbh8pYDevc9WUACwQA |  | Em andamento | Importante | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | false |  |  | 2/5 | Realizar inscrição no treinamneto @alvaro;Participar de apresentação da Mainô sobre Estoque @alvaro;Registrar no calendário com lembrete @alvaro;Avaliar os recursos do sistema relacionados ao Estoque e Picking @alvaro;Criar o plano de ação para execução @alvaro | Estudo | Participar de treinamento da Mainô para levantar informações e poder avaliar os recursos do sistema relacionados ao Estoque e Picking. Em seguida, baseado no que o sistema faz e não faz, elaborar um projeto para implementação das melhorias necessárias aos processos Estoque e Picking.
NzJzAQ6fCUeRyGpwA8h2tGUACk5u | KITs - Levantar informações sobre Compra, Montagem e Venda | hkx1_5YJE0qbh8pYDevc9WUACwQA |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/3 | Levantamento da composição dos kits @juninho;Avaliar comprar o kit pronto (valor, contrato de exclusividade, benefícios e riscos) @alexandre;Avaliar como fazer a baixa dos itens do estoque que são relacionados aos kit vendidos @alvaro |  | Avaliar se comprarmos o Kit pronto representa uma vantagem operacional e financeira ou não para buscar formas de melhorar o processo de disponibilização de kits montados para venda.
OTJ8UpB1HkaDbBZju1aAXWUAIqF5 | Definir Layout do Estoque | sqmlNyfyvUKOMlg4pEbhCmUAAuVZ |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/5 | Definir estrutura (bloco x nível) @juninho;Criar mapa do estoque @alvaro;Aprovar mapa do layout @juninho;Definir corredores @juninho;Mapear área física @juninho |  | Avaliar o estado atual do estoque do ponto de vista estrutural e organização/posicionamento dos produtos. Avaliar a necessidade de modificações estruturais e/ou movimentação de produtos relacionados a Curva A/B/C e/ou quaisquer outros critérios elencados como relevantes para que o restante do trabalho seja feito evitando retrabalho.
gls1VPkZCkW3znHjDSJrj2UAD2eX | Definir estratégia de Picking | sqmlNyfyvUKOMlg4pEbhCmUAAuVZ |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/5 | Definir a estratégia a ser usada @juninho;Implementar as mudanças na área do estoque @juninho;Definir rota de picking @juninho;Definir as alterações/ajustes na área do estoque @juninho;Elaborar procedimento de Picking @alvaro |  | Definir uma estratégia considerando as melhores práticas de picking. Usaremos cestas, carrinhos, robôs, etc.. Como deverá ser feito o processo. Estabelecer, dentro da estratégia, a rota do picking, ou seja, qual o caminho a ser percorrido dentro da área de estoque para que, em caso de mais de uma pessoa estar transitando, não haja encontros de frente - as leis de trânsito dentro do estoque. Avaliar implementar identificação das rotas com setas no chão.
G2euVtuv6UmjBWQ65LKTYmUAMgbz | Definir Endereçamento do Estoque | sqmlNyfyvUKOMlg4pEbhCmUAAuVZ |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/9 | Criar etiquetas de endereço @alvaro;Etiquetar posições @juninho;Definir layout das etiquetas de endereço @juninho;Importar endereços para o sistema @alvaro;Atualizar planilha com endereços @juninho;Definir padrão de endereços @juninho;Validar com operação @juninho;Fazer backup do cadastro @alvaro;Validar legibilidade @juninho |  | Criar o nosso padrão de endereçamento e quais são as informações relevantes para o processo e que devem estar no endereço. Também é necessário definir como será e o posicionamento da etiqueta de endereço que será colocada em cada posição endereçável do estoque.
jsQGQQO3qEybVAHhciMag2UAEpDw | Go Live | sqmlNyfyvUKOMlg4pEbhCmUAAuVZ |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/5 | Acompanhar operação @juninho;Liberar para produção @alvaro;Corrigir falhas de sistema @alvaro;Atualizar planilha de controle - Lista completa de produtos @alvaro;Implantar solução @alvaro |  | Marco de liberação do novo processo com todos os ajustes, políticas, procedimentos e normas internas. À partir desse momento a execução está finalizada e o projeto está entregue.
4sdFsitFr0q36qib_ZmetWUAKnvh | Controle de Indicadores | 0gm5CsOVw0WsysXfkip8R2UAC48L |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/7 | Medir tempo de picking @juninho;Aprovar KPIs @juninho;Medir acuracidade do estoque @juninho;Definir KPIs @alvaro;Medir produtividade @juninho;Incluir nos relatórios junto com números de vendas @alvaro;Medir divergências @juninho |  | Definir e passar a acompanhar indicadores para avaliação constante do processo e seguir o fluxo de melhoria contínua.
GWE7Y7M29kSmMbq3_QWo2WUAHYVU | Gestão de Riscos | 0gm5CsOVw0WsysXfkip8R2UAC48L |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/6 | Aprovar Plano de Risco @juninho;Avaliar probabilidade @alvaro;Avaliar impacto @alvaro;Criar plano de mitigação @alvaro;Acompanhar ações @alvaro;Revisar riscos identificados @alvaro |  | Plano e acompanhamento de riscos para minimizar perdas.
GWKNcA_tY0S-khFhnF2KRmUAHSfg | Controle de Pendências | 0gm5CsOVw0WsysXfkip8R2UAC48L |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/5 | Designar responsáveis @alvaro;Classificar prioridade @juninho;Encerrar pendências @alvaro;Registrar problemas @juninho;Acompanhar resolução @alvaro |  | Acompanhamento do novo processo sendo executado e registro de possíveis erros para correção e/ou ajustes em sistema, processo ou procedimento.
aZm7XrSAHUiY4abEH3TTJmUAFbSY | Homologação Final | 7iDDJk9v-kyRJ38kHV3k6mUAD1eO |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/3 | Atualizar controles e procedimentos @alvaro;Validar entregáveis @alvaro;Assinar termo de aceite @juninho |  | Avaliação final se todo o processo foi executado e tudo, se tudo o que foi definido como entregável foi entregue e se o objetivo do projeto foi alcançado.
zQF3AJ-fZ0muOC_39HBTFmUAHDn3 | Lições Aprendidas | 7iDDJk9v-kyRJ38kHV3k6mUAD1eO |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/5 | Registrar dificuldades @alvaro;Registrar sucessos @alvaro;Publicar relatório final @alvaro;Definir melhorias futuras @alvaro;Reunir equipe @alvaro |  | Aprender com os erros e reforçar os acertos é imprescindível para melhorar a execução dos projetos para que o próximos sejam executados cada vez melhor, reduzindo assim os custos e o tempo e aumentando a qualidade das entregas.
NB724bukj0WxRxhtFA2vKmUADxQk | Plano de Treinamento | sqmlNyfyvUKOMlg4pEbhCmUAAuVZ |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/7 | Coletar feedback @alvaro;Identificar usuários @alvaro;Agendar treinamentos @alvaro;Aplicar treinamento piloto @alvaro;Criar material de treinamento @alvaro;Fazer ajustes @alvaro;Preparar ambiente de testes @alvaro |  | Treinar todos os envolvidos no processo Estoque/Picking para que estejam totalmente aptos a executar o processo dentro das novas normas e procedimentos da empresa.
2D20OXxiNESeqLRzpw6UwmUAMDbG | KITs - Compra, Montagem e Venda | sqmlNyfyvUKOMlg4pEbhCmUAAuVZ |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | 2026-07-20 |  |  |  | false |  |  | 0/3 | Levantamento da composição dos kits @juninho;Definir regras de montagem @juninho;Melhorar processo de montagem @juninho |  | Após avaliar a compra ou não do Kit pronto, será preciso fazer os ajustes no sistema e/ou processo para melhorar o resultado. Ajustar o sistema para da baixa nos itens adequadamente, ajuste no processo de montagem se for o caso para minimizar erros de montagem.
xw8IS9ni1UaWlCvvjxMbT2UAN9YE | Criar modelo de identificação visual para produtos próximos | sqmlNyfyvUKOMlg4pEbhCmUAAuVZ |  | Não iniciado | Média | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | f4cceafe-52b8-4555-900a-d55310be5bd7 | 2026-07-21 |  |  |  | false |  |  | 0/4 | Definir o que identificar - todos os produtos ou apenas os que sejam similares @juninho;Fazer lista de produtos a serem identificados @juninho;Criar modelo de identificação visual (documentação) - etiquetas coloridas @alvaro;Identificar produtos definidos no estoque com as etiquetas coloridas @juninho | Aguardando Aprovação | A ideia inicial aqui é colocar uma etiqueta colorida na estante, próxima a etiqueta do produto, com uma determinada cor e colocar uma etiqueta de mesma cor nos produtos correspondentes. O objetivo é evitar a confusão entre produtos similares ou que tenham embalagem similares e estejam próximos com uma identificação visual fácil e simples. Obs.: Lembrar de selecionar cores que uma pessoa daltônica consiga identificar para os produtos próximos.
1twJ8iGZakGwZsGIq5U8AGUAORwS | Ligar câmeras balcão embalagem | hkx1_5YJE0qbh8pYDevc9WUACwQA |  | Não iniciado | Importante | 8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | f4cceafe-52b8-4555-900a-d55310be5bd7 | 2026-07-21 |  |  |  | false |  |  | 0/4 | Verificar fiação @juninho;Configurar o que for necessário - gravação / direcionamento de câmeras / etc. @juninho;Ligar sistema @juninho;Conferir equipamentos @juninho |  | Ligar as câmeras que já estão instaladas no balcão de embalagem. O objetivo é melhorar a rastreabilidade e facilitar a identificação de falhas para correção do processo.

## Metas
ID da Meta | Nome da meta | Status | Prioridade | Data de início | Data de término | Tarefas conectadas | Notas

## Buckets
ID de Bucket | Nome do Bucket
hkx1_5YJE0qbh8pYDevc9WUACwQA | Inicialização
b5Yqovk6NEa_WE_qez2_L2UAFSOq | Planejamento
sqmlNyfyvUKOMlg4pEbhCmUAAuVZ | Execução
0gm5CsOVw0WsysXfkip8R2UAC48L | Monitoramento e controle
7iDDJk9v-kyRJ38kHV3k6mUAD1eO | Fechamento

## Usuários
ID do Usuário | Nome do usuário | Email
8874fd69-0b8d-49c6-9eae-65c32433eaa9 | Alvaro Beck | abeck@alldrive.com.br
f4cceafe-52b8-4555-900a-d55310be5bd7 | Alexandre Pelaes | apelaes@alldrive.com.br