## Detalhes
Projeto | Identificador | Categoria | Tarefa | Ação | Responsável | Status | Prioridade | Data de início | Data de conclusão | Atrasados | Concluído em | Itens concluídos da lista de verificação | Porcentagem de execução da tarefa
Estoque | C01.T001.A001 | Inicialização | Avaliar os recursos do sistema relacionados ao Estoque e Picking | Realizar inscrição no treinamneto | alvaro | Em andamento | Importante | 2026-07-21 | 2026-07-21 | FALSE |  | 2/5 | 40
Estoque | C01.T001.A002 | Inicialização | Avaliar os recursos do sistema relacionados ao Estoque e Picking | Participar de apresentação da Mainô sobre Estoque | alvaro | Em andamento | Importante | 2026-07-21 | 2026-07-21 | FALSE |  | 2/5 | 40
Estoque | C01.T001.A003 | Inicialização | Avaliar os recursos do sistema relacionados ao Estoque e Picking | Registrar no calendário com lembrete | alvaro | Em andamento | Importante | 2026-07-21 | 2026-07-21 | FALSE |  | 2/5 | 40
Estoque | C01.T001.A004 | Inicialização | Avaliar os recursos do sistema relacionados ao Estoque e Picking | Avaliar os recursos do sistema relacionados ao Estoque e Picking | alvaro | Em andamento | Importante | 2026-07-21 | 2026-07-21 | FALSE |  | 2/5 | 40
Estoque | C01.T001.A005 | Inicialização | Avaliar os recursos do sistema relacionados ao Estoque e Picking | Criar o plano de ação para execução | alvaro | Em andamento | Importante | 2026-07-21 | 2026-07-21 | FALSE |  | 2/5 | 40
Estoque | C01.T002.A001 | Inicialização | KITs - Levantar informações sobre Compra, Montagem e Venda | Levantamento da composição dos kits | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Estoque | C01.T002.A002 | Inicialização | KITs - Levantar informações sobre Compra, Montagem e Venda | Avaliar comprar o kit pronto (valor, contrato de exclusividade, benefícios e riscos) | alexandre | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Estoque | C01.T002.A003 | Inicialização | KITs - Levantar informações sobre Compra, Montagem e Venda | Avaliar como fazer a baixa dos itens do estoque que são relacionados aos kit vendidos | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Estoque | C01.T003.A001 | Inicialização | Ligar câmeras balcão embalagem | Verificar fiação | juninho | Não iniciado | Importante |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Estoque | C01.T003.A002 | Inicialização | Ligar câmeras balcão embalagem | Configurar o que for necessário - gravação / direcionamento de câmeras / etc. | juninho | Não iniciado | Importante |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Estoque | C01.T003.A003 | Inicialização | Ligar câmeras balcão embalagem | Ligar sistema | juninho | Não iniciado | Importante |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Estoque | C01.T003.A004 | Inicialização | Ligar câmeras balcão embalagem | Conferir equipamentos | juninho | Não iniciado | Importante |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Estoque | C02.T001.A001 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Definir plano de comunicação | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Estoque | C02.T001.A002 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Aprovar Escopo inicial | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Estoque | C02.T001.A003 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Definir critérios de sucesso | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Estoque | C02.T001.A004 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Criar Escopo detalhado | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Estoque | C02.T001.A005 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Definir responsáveis | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Estoque | C02.T001.A006 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Criar matriz RACI | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Estoque | C02.T001.A007 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Definir entregáveis | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Estoque | C02.T001.A008 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Definir marcos do projeto | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Estoque | C02.T001.A009 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Aprovar projeto | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Estoque | C02.T001.A010 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Elaborar cronograma (5W2H) | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Estoque | C02.T002.A001 | Planejamento | Desenhar o processo atual | Aprovar escopo final | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C02.T002.A002 | Planejamento | Desenhar o processo atual | Desenhar processo de Picking AS-IS | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C02.T002.A003 | Planejamento | Desenhar o processo atual | Identificar gargalos operacionais | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C02.T002.A004 | Planejamento | Desenhar o processo atual | Identificar riscos do projeto | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C02.T002.A005 | Planejamento | Desenhar o processo atual | Ajustes de cronograma | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C02.T002.A006 | Planejamento | Desenhar o processo atual | Realizar entrevista com colaboradores sobre o processo | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C02.T002.A007 | Planejamento | Desenhar o processo atual | Desenhar processo do Estoque AS-IS | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C02.T002.A008 | Planejamento | Desenhar o processo atual | Levantar máquinas e equipamentos | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C02.T002.A009 | Planejamento | Desenhar o processo atual | Ajustes finais no escopo | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C03.T001.A001 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Definir layout das etiquetas | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A002 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Imprimir etiquetas | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A003 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Aplicar as etiquetas no estoque | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A004 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Aprovar documentação | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A005 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Implementar em produção | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A006 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Defini padrão GTIN e/ou interno | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A007 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Testar aplicativo + Integração | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A008 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Criar aplicativo de picking | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A009 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Estabelecer o processo e ajustar fluxogramas | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A010 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Providenciar impressora e suprimentos necessários | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A011 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Criar integração entre aplicativo de picking e Mainô | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A012 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Treinar o pessoal do estoque | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A013 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Criar etiquetas | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A014 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Criar IT | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T001.A015 | Execução | Implementar o código de barras - Etiquetas de identificação | Elaborar documentação do sistema + Integração | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/15 | 0
Estoque | C03.T002.A001 | Execução | Desenhar novo processo | Elaborar fluxograma TO-BE do processo Picking | alvaro | Não iniciado | Média | 2026-07-20 | 2026-07-24 | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T002.A002 | Execução | Desenhar novo processo | Elaborar fluxograma TO-BE do processo Estoque | alvaro | Não iniciado | Média | 2026-07-20 | 2026-07-24 | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T002.A003 | Execução | Desenhar novo processo | Validar pontos críticos | juninho | Não iniciado | Média | 2026-07-20 | 2026-07-24 | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T002.A004 | Execução | Desenhar novo processo | Definir melhorias | juninho | Não iniciado | Média | 2026-07-20 | 2026-07-24 | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T002.A005 | Execução | Desenhar novo processo | Aprovar desenho final | juninho | Não iniciado | Média | 2026-07-20 | 2026-07-24 | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T003.A001 | Execução | Ajustar o cadastro dos produtos | Executar a medição e pesagem de todos os itens do estoque | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Estoque | C03.T003.A002 | Execução | Ajustar o cadastro dos produtos | Definir quais dados que serão atualizados | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Estoque | C03.T003.A003 | Execução | Ajustar o cadastro dos produtos | Fazer backup do cadastro | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Estoque | C03.T003.A004 | Execução | Ajustar o cadastro dos produtos | Revisar as unidades de medida | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Estoque | C03.T003.A005 | Execução | Ajustar o cadastro dos produtos | Preparar planilha para o pessoal do estoque trabalhar | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Estoque | C03.T003.A006 | Execução | Ajustar o cadastro dos produtos | Importar planilha atualizada para o sistema | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Estoque | C03.T003.A007 | Execução | Ajustar o cadastro dos produtos | Definir padrão de título dos produtos | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Estoque | C03.T003.A008 | Execução | Ajustar o cadastro dos produtos | Revisar os títulos dos produtos de acordo com o padrão definido | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Estoque | C03.T004.A001 | Execução | Definir Layout do Estoque | Definir estrutura (bloco x nível) | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T004.A002 | Execução | Definir Layout do Estoque | Criar mapa do estoque | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T004.A003 | Execução | Definir Layout do Estoque | Aprovar mapa do layout | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T004.A004 | Execução | Definir Layout do Estoque | Definir corredores | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T004.A005 | Execução | Definir Layout do Estoque | Mapear área física | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T005.A001 | Execução | Definir estratégia de Picking | Definir a estratégia a ser usada | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T005.A002 | Execução | Definir estratégia de Picking | Implementar as mudanças na área do estoque | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T005.A003 | Execução | Definir estratégia de Picking | Definir rota de picking | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T005.A004 | Execução | Definir estratégia de Picking | Definir as alterações/ajustes na área do estoque | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T005.A005 | Execução | Definir estratégia de Picking | Elaborar procedimento de Picking | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T006.A001 | Execução | Definir Endereçamento do Estoque | Criar etiquetas de endereço | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C03.T006.A002 | Execução | Definir Endereçamento do Estoque | Etiquetar posições | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C03.T006.A003 | Execução | Definir Endereçamento do Estoque | Definir layout das etiquetas de endereço | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C03.T006.A004 | Execução | Definir Endereçamento do Estoque | Importar endereços para o sistema | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C03.T006.A005 | Execução | Definir Endereçamento do Estoque | Atualizar planilha com endereços | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C03.T006.A006 | Execução | Definir Endereçamento do Estoque | Definir padrão de endereços | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C03.T006.A007 | Execução | Definir Endereçamento do Estoque | Validar com operação | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C03.T006.A008 | Execução | Definir Endereçamento do Estoque | Fazer backup do cadastro | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C03.T006.A009 | Execução | Definir Endereçamento do Estoque | Validar legibilidade | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Estoque | C03.T007.A001 | Execução | Go Live | Acompanhar operação | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T007.A002 | Execução | Go Live | Liberar para produção | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T007.A003 | Execução | Go Live | Corrigir falhas de sistema | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T007.A004 | Execução | Go Live | Atualizar planilha de controle - Lista completa de produtos | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T007.A005 | Execução | Go Live | Implantar solução | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C03.T008.A001 | Execução | Plano de Treinamento | Coletar feedback | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C03.T008.A002 | Execução | Plano de Treinamento | Identificar usuários | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C03.T008.A003 | Execução | Plano de Treinamento | Agendar treinamentos | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C03.T008.A004 | Execução | Plano de Treinamento | Aplicar treinamento piloto | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C03.T008.A005 | Execução | Plano de Treinamento | Criar material de treinamento | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C03.T008.A006 | Execução | Plano de Treinamento | Fazer ajustes | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C03.T008.A007 | Execução | Plano de Treinamento | Preparar ambiente de testes | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C03.T009.A001 | Execução | KITs - Compra, Montagem e Venda | Levantamento da composição dos kits | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Estoque | C03.T009.A002 | Execução | KITs - Compra, Montagem e Venda | Definir regras de montagem | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Estoque | C03.T009.A003 | Execução | KITs - Compra, Montagem e Venda | Melhorar processo de montagem | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Estoque | C03.T010.A001 | Execução | Criar modelo de identificação visual para produtos próximos | Definir o que identificar - todos os produtos ou apenas os que sejam similares | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Estoque | C03.T010.A002 | Execução | Criar modelo de identificação visual para produtos próximos | Fazer lista de produtos a serem identificados | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Estoque | C03.T010.A003 | Execução | Criar modelo de identificação visual para produtos próximos | Criar modelo de identificação visual (documentação) - etiquetas coloridas | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Estoque | C03.T010.A004 | Execução | Criar modelo de identificação visual para produtos próximos | Identificar produtos definidos no estoque com as etiquetas coloridas | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Estoque | C04.T001.A001 | Monitoramento e controle | Controle de Indicadores | Medir tempo de picking | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C04.T001.A002 | Monitoramento e controle | Controle de Indicadores | Aprovar KPIs | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C04.T001.A003 | Monitoramento e controle | Controle de Indicadores | Medir acuracidade do estoque | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C04.T001.A004 | Monitoramento e controle | Controle de Indicadores | Definir KPIs | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C04.T001.A005 | Monitoramento e controle | Controle de Indicadores | Medir produtividade | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C04.T001.A006 | Monitoramento e controle | Controle de Indicadores | Incluir nos relatórios junto com números de vendas | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C04.T001.A007 | Monitoramento e controle | Controle de Indicadores | Medir divergências | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Estoque | C04.T002.A001 | Monitoramento e controle | Gestão de Riscos | Aprovar Plano de Risco | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Estoque | C04.T002.A002 | Monitoramento e controle | Gestão de Riscos | Avaliar probabilidade | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Estoque | C04.T002.A003 | Monitoramento e controle | Gestão de Riscos | Avaliar impacto | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Estoque | C04.T002.A004 | Monitoramento e controle | Gestão de Riscos | Criar plano de mitigação | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Estoque | C04.T002.A005 | Monitoramento e controle | Gestão de Riscos | Acompanhar ações | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Estoque | C04.T002.A006 | Monitoramento e controle | Gestão de Riscos | Revisar riscos identificados | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Estoque | C04.T003.A001 | Monitoramento e controle | Controle de Pendências | Designar responsáveis | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C04.T003.A002 | Monitoramento e controle | Controle de Pendências | Classificar prioridade | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C04.T003.A003 | Monitoramento e controle | Controle de Pendências | Encerrar pendências | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C04.T003.A004 | Monitoramento e controle | Controle de Pendências | Registrar problemas | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C04.T003.A005 | Monitoramento e controle | Controle de Pendências | Acompanhar resolução | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C05.T001.A001 | Fechamento | Homologação Final | Atualizar controles e procedimentos | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Estoque | C05.T001.A002 | Fechamento | Homologação Final | Validar entregáveis | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Estoque | C05.T001.A003 | Fechamento | Homologação Final | Assinar termo de aceite | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Estoque | C05.T002.A001 | Fechamento | Lições Aprendidas | Registrar dificuldades | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C05.T002.A002 | Fechamento | Lições Aprendidas | Registrar sucessos | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C05.T002.A003 | Fechamento | Lições Aprendidas | Publicar relatório final | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C05.T002.A004 | Fechamento | Lições Aprendidas | Definir melhorias futuras | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Estoque | C05.T002.A005 | Fechamento | Lições Aprendidas | Reunir equipe | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T001.A001 | Atividades para Planejar | Montar cronograma de Feiras e Congressos | Colocar os eventos num calendário para receber aviso de preparação com antecedência | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T001.A002 | Atividades para Planejar | Montar cronograma de Feiras e Congressos | Montar cronograma de marketing para os eventos que a empresa vai participar | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T001.A003 | Atividades para Planejar | Montar cronograma de Feiras e Congressos | Eleger os eventos que farão parte do cronograma de participação | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T001.A004 | Atividades para Planejar | Montar cronograma de Feiras e Congressos | Fazer uma lista de todos os eventos possíveis | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T001.A005 | Atividades para Planejar | Montar cronograma de Feiras e Congressos | Montar cronograma de marketing para eventos que a empresa não vai participar | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T001.A006 | Atividades para Planejar | Montar cronograma de Feiras e Congressos | Incluir os cronogramas no plano de marketing | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T002.A001 | Atividades para Planejar | Segurança digital na empresa | Elaborar apresentação sobre o tema da segurança | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T002.A002 | Atividades para Planejar | Segurança digital na empresa | Realizar apresentação para todos da empresa. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T003.A001 | Atividades para Planejar | Gerenciamento de Riscos - pessoas, processos, prédio, etc. | Definir e implementar planos de mitigação e contingência. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T003.A002 | Atividades para Planejar | Gerenciamento de Riscos - pessoas, processos, prédio, etc. | Revisar rotinas e processos visando reduzir vulnerabilidades operacionais. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T003.A003 | Atividades para Planejar | Gerenciamento de Riscos - pessoas, processos, prédio, etc. | Monitorar indicadores e ocorrências relacionadas aos riscos mapeados. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T003.A004 | Atividades para Planejar | Gerenciamento de Riscos - pessoas, processos, prédio, etc. | Avaliar a probabilidade de ocorrência e o impacto de cada risco identificado. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T003.A005 | Atividades para Planejar | Gerenciamento de Riscos - pessoas, processos, prédio, etc. | Programar treinamentos e ações periódicas de conscientização para colaboradores. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T003.A006 | Atividades para Planejar | Gerenciamento de Riscos - pessoas, processos, prédio, etc. | Garantir a manutenção preventiva de equipamentos e infraestrutura. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T003.A007 | Atividades para Planejar | Gerenciamento de Riscos - pessoas, processos, prédio, etc. | Classificar e priorizar os riscos de acordo com sua criticidade. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T003.A008 | Atividades para Planejar | Gerenciamento de Riscos - pessoas, processos, prédio, etc. | Avaliar requisitos legais, normativos e de segurança aplicáveis. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T003.A009 | Atividades para Planejar | Gerenciamento de Riscos - pessoas, processos, prédio, etc. | Programar inspeções periódicas nas instalações e ambientes de trabalho. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T003.A010 | Atividades para Planejar | Gerenciamento de Riscos - pessoas, processos, prédio, etc. | Planejar atualização periódica da matriz de riscos e os planos de resposta. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T003.A011 | Atividades para Planejar | Gerenciamento de Riscos - pessoas, processos, prédio, etc. | Identificar e mapear riscos relacionados a pessoas, processos, instalações, equipamentos e sistemas. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T003.A012 | Atividades para Planejar | Gerenciamento de Riscos - pessoas, processos, prédio, etc. | Acompanhar requisitos legais, normativos e de segurança aplicáveis. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T003.A013 | Atividades para Planejar | Gerenciamento de Riscos - pessoas, processos, prédio, etc. | Registrar, analisar e tratar incidentes e desvios identificados. | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T004.A001 | Atividades para Planejar | Guardar os registros de Treinamento | Escanear os registros de treinamento | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T004.A002 | Atividades para Planejar | Guardar os registros de Treinamento | Guardar os registros no repositório adequado | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T005.A001 | Atividades para Planejar | Inventário tecnológico | Atualizar histórico de condição e uso (com quem está) | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T005.A002 | Atividades para Planejar | Inventário tecnológico | Providenciar cadastro do itens de tecnologia | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T005.A003 | Atividades para Planejar | Inventário tecnológico | Providenciar que todos, quando couber, assinem o termo | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T005.A004 | Atividades para Planejar | Inventário tecnológico | Providenciar termo de responsabilidade sobre o uso dos equipamentos | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T005.A005 | Atividades para Planejar | Inventário tecnológico | Elaborar um mapa de distribuição dos equipamentos | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T005.A006 | Atividades para Planejar | Inventário tecnológico | Realizar inventário dos equipamentos tecnológicos da empresa | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T006.A001 | Atividades para Planejar | Desenvolver Novos Canais de venda | Definir novos canais de venda | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T006.A002 | Atividades para Planejar | Desenvolver Novos Canais de venda | Adequar processos e infraestrutura | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T006.A003 | Atividades para Planejar | Desenvolver Novos Canais de venda | Pesquisar oportunidades de mercado | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T006.A004 | Atividades para Planejar | Desenvolver Novos Canais de venda | Desenvolver a estratégia comercial | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T006.A005 | Atividades para Planejar | Desenvolver Novos Canais de venda | Implementar e acompanhar resultados | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T006.A006 | Atividades para Planejar | Desenvolver Novos Canais de venda | Mapear o perfil do cliente | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T006.A007 | Atividades para Planejar | Desenvolver Novos Canais de venda | Capacitar a equipe | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T007.A001 | Atividades para Planejar | Criar Manual de vendas | Definir conteúdo | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T007.A002 | Atividades para Planejar | Criar Manual de vendas | Revisar Manual | alexandre | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T007.A003 | Atividades para Planejar | Criar Manual de vendas | Imprimir Manual | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T007.A004 | Atividades para Planejar | Criar Manual de vendas | Aprovar Manual | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T007.A005 | Atividades para Planejar | Criar Manual de vendas | Reunir material | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T007.A006 | Atividades para Planejar | Criar Manual de vendas | Elaborar Manual | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T007.A007 | Atividades para Planejar | Criar Manual de vendas | Fazer ajustes | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T007.A008 | Atividades para Planejar | Criar Manual de vendas | Distribuir e Treinar | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T008.A001 | Atividades para Planejar | Painel para acompanhamento de indicadores | Definir indicadores para acompanhamento | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T008.A002 | Atividades para Planejar | Painel para acompanhamento de indicadores | Painel Consolidado - Resumo | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T008.A003 | Atividades para Planejar | Painel para acompanhamento de indicadores | Painel Financeiro | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T008.A004 | Atividades para Planejar | Painel para acompanhamento de indicadores | Painel de Vendas | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T008.A005 | Atividades para Planejar | Painel para acompanhamento de indicadores | Definir local para publicação | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T008.A006 | Atividades para Planejar | Painel para acompanhamento de indicadores | Painel de Etoque | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T009.A001 | Atividades para Planejar | Implementar OKRs | Aprendizado e ajustes | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T009.A002 | Atividades para Planejar | Implementar OKRs | Definir processo e governança | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T009.A003 | Atividades para Planejar | Implementar OKRs | Medir e acompanhar indicadores | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T009.A004 | Atividades para Planejar | Implementar OKRs | Realizar check-ins periódicos | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T009.A005 | Atividades para Planejar | Implementar OKRs | Capacitar líderes e equipes | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T009.A006 | Atividades para Planejar | Implementar OKRs | Melhorar continuamente o processo | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T009.A007 | Atividades para Planejar | Implementar OKRs | Promover transparência | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T009.A008 | Atividades para Planejar | Implementar OKRs | Criar os OKRs corporativos | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T009.A009 | Atividades para Planejar | Implementar OKRs | Fazer a avaliação de encerramento | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T009.A010 | Atividades para Planejar | Implementar OKRs | Desdobrar os OKRs para áreas e equipes | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T009.A011 | Atividades para Planejar | Implementar OKRs | Definir a estratégia e prioridades | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T010.A001 | Atividades para Planejar | Implementar processo de busca periódica de processos na justiça | Avaliar automação do processo | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T010.A002 | Atividades para Planejar | Implementar processo de busca periódica de processos na justiça | Implementar processo de busca periódica de processos na justiça | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T010.A003 | Atividades para Planejar | Implementar processo de busca periódica de processos na justiça | Definir a periodicidade de busca | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T010.A004 | Atividades para Planejar | Implementar processo de busca periódica de processos na justiça | Fazer uma busca preliminar para definir o processo | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T010.A005 | Atividades para Planejar | Implementar processo de busca periódica de processos na justiça | Implementar automação | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T011.A001 | Atividades para Planejar | Planejamento estratégico para 2027 | Avaliar o desempenho do ano atual | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Não iniciado | Importante |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T011.A002 | Atividades para Planejar | Planejamento estratégico para 2027 | Revisar o cenário interno e externo | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Não iniciado | Importante |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T011.A003 | Atividades para Planejar | Planejamento estratégico para 2027 | Alinhar e comunicar a estratégia | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Não iniciado | Importante |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T011.A004 | Atividades para Planejar | Planejamento estratégico para 2027 | Priorizar iniciativas estratégicas | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Não iniciado | Importante |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T011.A005 | Atividades para Planejar | Planejamento estratégico para 2027 | Definir objetivos estratégicos claros | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Não iniciado | Importante |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T011.A006 | Atividades para Planejar | Planejamento estratégico para 2027 | Criar indicadores e metas | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Não iniciado | Importante |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T011.A007 | Atividades para Planejar | Planejamento estratégico para 2027 | Estabelecer uma rotina de monitoramento | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Não iniciado | Importante |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T011.A008 | Atividades para Planejar | Planejamento estratégico para 2027 | Elaborar um plano de ação | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Não iniciado | Importante |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T012.A001 | Atividades para Planejar | Cadastrar tarefa para renovação de Certificados (eCNPJs, eCPFs, etc.) | nan | Alvaro Beck | Concluída | Média |  |  | FALSE | 2026-07-08 |  | 0
Atividades da Diretoria | C06.T013.A001 | Atividades para Planejar | Elaborar Políticas e Procedimentos | Política de privacidade e proteção de dados | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-05-18 |  | FALSE |  | 5/11 | 45.45
Atividades da Diretoria | C06.T013.A002 | Atividades para Planejar | Elaborar Políticas e Procedimentos | Política Base de Governança Documental Corporativa | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-05-18 |  | FALSE |  | 5/11 | 45.45
Atividades da Diretoria | C06.T013.A003 | Atividades para Planejar | Elaborar Políticas e Procedimentos | POP de vendas | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-05-18 |  | FALSE |  | 5/11 | 45.45
Atividades da Diretoria | C06.T013.A004 | Atividades para Planejar | Elaborar Políticas e Procedimentos | Política de Marketing | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-05-18 |  | FALSE |  | 5/11 | 45.45
Atividades da Diretoria | C06.T013.A005 | Atividades para Planejar | Elaborar Políticas e Procedimentos | POP de compras | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-05-18 |  | FALSE |  | 5/11 | 45.45
Atividades da Diretoria | C06.T013.A006 | Atividades para Planejar | Elaborar Políticas e Procedimentos | Política de importação | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-05-18 |  | FALSE |  | 5/11 | 45.45
Atividades da Diretoria | C06.T013.A007 | Atividades para Planejar | Elaborar Políticas e Procedimentos | Política de compras | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-05-18 |  | FALSE |  | 5/11 | 45.45
Atividades da Diretoria | C06.T013.A008 | Atividades para Planejar | Elaborar Políticas e Procedimentos | Política de vendas | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-05-18 |  | FALSE |  | 5/11 | 45.45
Atividades da Diretoria | C06.T013.A009 | Atividades para Planejar | Elaborar Políticas e Procedimentos | Política de segurança da informação | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-05-18 |  | FALSE |  | 5/11 | 45.45
Atividades da Diretoria | C06.T013.A010 | Atividades para Planejar | Elaborar Políticas e Procedimentos | POP de importação | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-05-18 |  | FALSE |  | 5/11 | 45.45
Atividades da Diretoria | C06.T013.A011 | Atividades para Planejar | Elaborar Políticas e Procedimentos | Política de treinamento corporativo | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-05-18 |  | FALSE |  | 5/11 | 45.45
Atividades da Diretoria | C06.T014.A001 | Atividades para Planejar | Compra máquina plástico bolha para embalagem | Fazer 3 orçamentos para compra de insumos para a máquina | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T014.A002 | Atividades para Planejar | Compra máquina plástico bolha para embalagem | Elaborar IT para uso da máquina | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T014.A003 | Atividades para Planejar | Compra máquina plástico bolha para embalagem | Providenciar instalação de infraestrutura para a máquina | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T014.A004 | Atividades para Planejar | Compra máquina plástico bolha para embalagem | Fazer 3 orçamentos de compra da máquina | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T014.A005 | Atividades para Planejar | Compra máquina plástico bolha para embalagem | Liberar máquina para uso | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T014.A006 | Atividades para Planejar | Compra máquina plástico bolha para embalagem | Treinar pessoal envolvido na operação | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T014.A007 | Atividades para Planejar | Compra máquina plástico bolha para embalagem | Avaliar atualização do POP do Estoque/Embalagem | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T014.A008 | Atividades para Planejar | Compra máquina plástico bolha para embalagem | Avaliar localização da máquina na área do Estoque | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T014.A009 | Atividades para Planejar | Compra máquina plástico bolha para embalagem | Receber e instalar a máquina no local indicado | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T014.A010 | Atividades para Planejar | Compra máquina plástico bolha para embalagem | Avaliar e ajustar mapa de riscos | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T014.A011 | Atividades para Planejar | Compra máquina plástico bolha para embalagem | Comprar os insumos para a máquina no local selecionado | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T014.A012 | Atividades para Planejar | Compra máquina plástico bolha para embalagem | Comprar a máquina no local selecionado | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T014.A013 | Atividades para Planejar | Compra máquina plástico bolha para embalagem | Fazer ajustes nos documentos necessários | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/13 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T015.A001 | Atividades para Planejar | Avaliar Ex-Tarifário para autopeças + Outros Benefícios | Avaliar Ex-Tarifário para autopeças + Outros Benefícios disponíveis e/ou aplicáveis | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T015.A002 | Atividades para Planejar | Avaliar Ex-Tarifário para autopeças + Outros Benefícios | Avaliar receber ajuda da Trading que for escolhida como parceira | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T016.A001 | Atividades para Planejar | Atividades de Marketing | Revisão geral do site - visual / funcionalidades / buscas int / buscas ext / IA ext / IA int | Juninho Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T016.A002 | Atividades para Planejar | Atividades de Marketing | Catálogo do WhatsApp - Revisão / Automação | Juninho Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Atividades da Diretoria | C06.T016.A003 | Atividades para Planejar | Atividades de Marketing | Organizar Repositório de material do Marketing | Juninho Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Atividades da Diretoria | C07.T001.A001 | Atividades para Iniciar | Teste e Resolução das ferramentas GearPro | Fazer medições das ferramentas Tiggo 5x e Powershifyt e Vídeo para fornecedor | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Não iniciado | Importante | 2026-06-22 |  | FALSE |  | 0/1 | 0
Atividades da Diretoria | C07.T002.A001 | Atividades para Iniciar | Compra FDY | nan | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  |  | 0
Atividades da Diretoria | C07.T003.A001 | Atividades para Iniciar | Estrutura Tecnológica para Feiras | Definir a estrutura tecnológica desejável | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/1 | 0
Atividades da Diretoria | C07.T004.A001 | Atividades para Iniciar | Dinâmica para Matriz Swot - nós e empresa | nan | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  |  | 0
Atividades da Diretoria | C07.T005.A001 | Atividades para Iniciar | Banheiro da frente | nan | Alexandre Pelaes | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  |  | 0
Atividades da Diretoria | C08.T001.A001 | Atividades em Andamento | Implantar ERP | Cadastro de clientes | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-04-06 |  | FALSE |  | 9/10 | 90
Atividades da Diretoria | C08.T001.A002 | Atividades em Andamento | Implantar ERP | Precificação | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-04-06 |  | FALSE |  | 9/10 | 90
Atividades da Diretoria | C08.T001.A003 | Atividades em Andamento | Implantar ERP | Criar lista de Requisitos de Usuário | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-04-06 |  | FALSE |  | 9/10 | 90
Atividades da Diretoria | C08.T001.A004 | Atividades em Andamento | Implantar ERP | Acompanhamento com a contabilidade | kaka | Em andamento | Média | 2026-04-06 |  | FALSE |  | 9/10 | 90
Atividades da Diretoria | C08.T001.A005 | Atividades em Andamento | Implantar ERP | Cadastro de produtos | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-04-06 |  | FALSE |  | 9/10 | 90
Atividades da Diretoria | C08.T001.A006 | Atividades em Andamento | Implantar ERP | Parametrização | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-04-06 |  | FALSE |  | 9/10 | 90
Atividades da Diretoria | C08.T001.A007 | Atividades em Andamento | Implantar ERP | Atualização do valor de venda no sistema | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-04-06 |  | FALSE |  | 9/10 | 90
Atividades da Diretoria | C08.T001.A008 | Atividades em Andamento | Implantar ERP | Atualizar valores de compra dos produtos | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-04-06 |  | FALSE |  | 9/10 | 90
Atividades da Diretoria | C08.T001.A009 | Atividades em Andamento | Implantar ERP | Entrada em produção | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-04-06 |  | FALSE |  | 9/10 | 90
Atividades da Diretoria | C08.T001.A010 | Atividades em Andamento | Implantar ERP | Testes | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-04-06 |  | FALSE |  | 9/10 | 90
Atividades da Diretoria | C08.T002.A001 | Atividades em Andamento | Implantar CRM | Organizar as contas de Facebook, Instagram e Whatsapp | Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Importante | 2026-06-03 |  | FALSE | 2026-07-08 | 6/6 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T002.A002 | Atividades em Andamento | Implantar CRM | Fazer lista de Requisitos | Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Importante | 2026-06-03 |  | FALSE | 2026-07-08 | 6/6 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T002.A003 | Atividades em Andamento | Implantar CRM | Testar os selecionados | Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Importante | 2026-06-03 |  | FALSE | 2026-07-08 | 6/6 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T002.A004 | Atividades em Andamento | Implantar CRM | Buscar opções de CRM | Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Importante | 2026-06-03 |  | FALSE | 2026-07-08 | 6/6 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T002.A005 | Atividades em Andamento | Implantar CRM | Selecionar o que será contratado | Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Importante | 2026-06-03 |  | FALSE | 2026-07-08 | 6/6 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T002.A006 | Atividades em Andamento | Implantar CRM | Selecionar os que serão testados | Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Importante | 2026-06-03 |  | FALSE | 2026-07-08 | 6/6 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T003.A001 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Avaliar planilhas de simulação | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A002 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Tirar dúvidas com Andrea | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A003 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Marcar reunião com Selma | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A004 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Avaliar contratos | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A005 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Mapear o fluxo completo da importação. | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A006 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Tirar dúvidas com Contador | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A007 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Criar indicadores de desempenho (KPIs) | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A008 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Avaliar cobrança de frete sendo feita da última importação [abril/2026] | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A009 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Selecionar agentes (despachante, trading, transportadora) | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A010 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Estabelecer pontos de controle. | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A011 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Estabelecer procedimento para arquivamento e controle documental | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A012 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Criar documentação e ferramentas de acompanhamento de verificação | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A013 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Criar mecanismo para acompanhar ocorrências e riscos operacionais | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A014 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Definir modais de transporte (aéreo, marítimo ou terrestre). | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A015 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Definir checklist de documentos | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A016 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Avaliar e cadastrar fornecedores internacionais. | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T003.A017 | Atividades em Andamento | Definir processo e Organizar a Importação | Estudar Numerário | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 2/17 | 11.76
Atividades da Diretoria | C08.T004.A001 | Atividades em Andamento | Cancelar Gerensys - All Drive | Acompanhar Cancelamento Sistema - Kaká | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Concluída | Importante | 2026-06-08 |  | FALSE | 2026-06-16 | 4/4 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T004.A002 | Atividades em Andamento | Cancelar Gerensys - All Drive | Solicitar Cancelamento - Kaka | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Concluída | Importante | 2026-06-08 |  | FALSE | 2026-06-16 | 4/4 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T004.A003 | Atividades em Andamento | Cancelar Gerensys - All Drive | Baixar os dados de NF e Pedidos - Alvaro | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Concluída | Importante | 2026-06-08 |  | FALSE | 2026-06-16 | 4/4 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T004.A004 | Atividades em Andamento | Cancelar Gerensys - All Drive | Conferir os dados - Kaka | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Concluída | Importante | 2026-06-08 |  | FALSE | 2026-06-16 | 4/4 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T005.A001 | Atividades em Andamento | Mesanino | Instalar piso | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes | Em andamento | Importante | 2026-06-10 |  | FALSE |  | 3/6 | 50
Atividades da Diretoria | C08.T005.A002 | Atividades em Andamento | Mesanino | Instalar estrutura metálica | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes | Em andamento | Importante | 2026-06-10 |  | FALSE |  | 3/6 | 50
Atividades da Diretoria | C08.T005.A003 | Atividades em Andamento | Mesanino | Instalar guarda corpo | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes | Em andamento | Importante | 2026-06-10 |  | FALSE |  | 3/6 | 50
Atividades da Diretoria | C08.T005.A004 | Atividades em Andamento | Mesanino | Instalar escada | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes | Em andamento | Importante | 2026-06-10 |  | FALSE |  | 3/6 | 50
Atividades da Diretoria | C08.T005.A005 | Atividades em Andamento | Mesanino | Instalar elevador carga | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes | Em andamento | Importante | 2026-06-10 |  | FALSE |  | 3/6 | 50
Atividades da Diretoria | C08.T005.A006 | Atividades em Andamento | Mesanino | Instalação elétrica | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes | Em andamento | Importante | 2026-06-10 |  | FALSE |  | 3/6 | 50
Atividades da Diretoria | C08.T006.A001 | Atividades em Andamento | Mudança de E-mail | Alinhar com pessoal de vendas | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Em andamento | Importante |  |  | FALSE |  | 4/5 | 80
Atividades da Diretoria | C08.T006.A002 | Atividades em Andamento | Mudança de E-mail | Aguardar 1 dia para atualização interna no banco | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Em andamento | Importante |  |  | FALSE |  | 4/5 | 80
Atividades da Diretoria | C08.T006.A003 | Atividades em Andamento | Mudança de E-mail | Criar Tag no Mainô - Aguardando pagamento | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Em andamento | Importante |  |  | FALSE |  | 4/5 | 80
Atividades da Diretoria | C08.T006.A004 | Atividades em Andamento | Mudança de E-mail | Alterar no banco Inter e-mail FDY | kaka | Em andamento | Importante |  |  | FALSE |  | 4/5 | 80
Atividades da Diretoria | C08.T006.A005 | Atividades em Andamento | Mudança de E-mail | Alterar no banco para financeiro | alldrive.com.br | Em andamento | Importante |  |  | FALSE |  | 4/5 | 80
Atividades da Diretoria | C08.T007.A001 | Atividades em Andamento | Alterar e-mail banco Inter - ALL Drive e FDY | nan | nan | Concluída | Média |  |  | FALSE | 2026-06-15 |  | 0
Atividades da Diretoria | C08.T008.A001 | Atividades em Andamento | Processos x Pessoas x Cargos - Projeto | nan | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  |  | 0
Atividades da Diretoria | C08.T009.A001 | Atividades em Andamento | NCM, Formação de preço e Tributação | Decidir os próximos passos para a validação do trabalho já realizado | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-07-06 |  | FALSE |  | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T009.A002 | Atividades em Andamento | NCM, Formação de preço e Tributação | Avaliação da parametrização do sistema ERP com o Contador | kaka | Em andamento | Média | 2026-07-06 |  | FALSE |  | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T010.A001 | Atividades em Andamento | Revisão geral de custos Diretos e Indiretos + pessoas, impostos, etc. | Análise dos custos de pessoal (salários, comissões, benefícios, encargos e provisões). | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T010.A002 | Atividades em Andamento | Revisão geral de custos Diretos e Indiretos + pessoas, impostos, etc. | Validação de impostos, taxas e contribuições incidentes. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T010.A003 | Atividades em Andamento | Revisão geral de custos Diretos e Indiretos + pessoas, impostos, etc. | Identificação de desvios, inconsistências e oportunidades de redução de custos. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T010.A004 | Atividades em Andamento | Revisão geral de custos Diretos e Indiretos + pessoas, impostos, etc. | Levantamento e consolidação dos custos diretos e indiretos do período. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T010.A005 | Atividades em Andamento | Revisão geral de custos Diretos e Indiretos + pessoas, impostos, etc. | Revisão dos rateios entre centros de custo, áreas ou projetos. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T010.A006 | Atividades em Andamento | Revisão geral de custos Diretos e Indiretos + pessoas, impostos, etc. | Comparação entre valores realizados, orçados e históricos. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T010.A007 | Atividades em Andamento | Revisão geral de custos Diretos e Indiretos + pessoas, impostos, etc. | Elaboração de relatório consolidado com conclusões, riscos identificados e recomendações de melhoria | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T010.A008 | Atividades em Andamento | Revisão geral de custos Diretos e Indiretos + pessoas, impostos, etc. | Revisão dos critérios de classificação e apropriação de despesas - Plano ide contas | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T010.A009 | Atividades em Andamento | Revisão geral de custos Diretos e Indiretos + pessoas, impostos, etc. | Avaliação de impactos financeiros decorrentes de alterações tributárias ou operacionais. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T010.A010 | Atividades em Andamento | Revisão geral de custos Diretos e Indiretos + pessoas, impostos, etc. | Conferência de contratos, serviços terceirizados e despesas recorrentes. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T011.A001 | Atividades em Andamento | Definir visão, missão, valores | Reunir para cada um apresentar os seus textos | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-07-06 | 2026-07-31 | FALSE |  | 0/3 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T011.A002 | Atividades em Andamento | Definir visão, missão, valores | Discussão para unificar com uma linha única para a empresa | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-07-06 | 2026-07-31 | FALSE |  | 0/3 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T011.A003 | Atividades em Andamento | Definir visão, missão, valores | Cada um Elaborar os textos para Visão, Missão e Valores | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Importante | 2026-07-06 | 2026-07-31 | FALSE |  | 0/3 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T012.A001 | Atividades em Andamento | Executar Teste de perfil - Todos | Realizar teste | juninho | Em andamento | Média | 2026-06-15 | 2026-07-31 | FALSE |  | 1/5 | 20
Atividades da Diretoria | C08.T012.A002 | Atividades em Andamento | Executar Teste de perfil - Todos | Realizar teste | will | Em andamento | Média | 2026-06-15 | 2026-07-31 | FALSE |  | 1/5 | 20
Atividades da Diretoria | C08.T012.A003 | Atividades em Andamento | Executar Teste de perfil - Todos | Consolidar os testes | alvaro | Em andamento | Média | 2026-06-15 | 2026-07-31 | FALSE |  | 1/5 | 20
Atividades da Diretoria | C08.T012.A004 | Atividades em Andamento | Executar Teste de perfil - Todos | Iniciar tarefa "Análise e desenvolvimento pessoal" | alvaro | Em andamento | Média | 2026-06-15 | 2026-07-31 | FALSE |  | 1/5 | 20
Atividades da Diretoria | C08.T012.A005 | Atividades em Andamento | Executar Teste de perfil - Todos | Realizar testes | Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-06-15 | 2026-07-31 | FALSE |  | 1/5 | 20
Atividades da Diretoria | C08.T013.A001 | Atividades em Andamento | Importação - Compra Aojie Chegada Mês 6-2026 | Verficar observações complementares IPI 3,25 - Alvaro | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Média |  | 2026-06-17 | FALSE | 2026-06-22 | 8/8 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T013.A002 | Atividades em Andamento | Importação - Compra Aojie Chegada Mês 6-2026 | Nota já encaminhada para Selma - Kaká | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Média |  | 2026-06-17 | FALSE | 2026-06-22 | 8/8 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T013.A003 | Atividades em Andamento | Importação - Compra Aojie Chegada Mês 6-2026 | Falta Karine/Bianca passar arquivo - Kaka | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Média |  | 2026-06-17 | FALSE | 2026-06-22 | 8/8 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T013.A004 | Atividades em Andamento | Importação - Compra Aojie Chegada Mês 6-2026 | Karine vai verificar para emitir | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Média |  | 2026-06-17 | FALSE | 2026-06-22 | 8/8 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T013.A005 | Atividades em Andamento | Importação - Compra Aojie Chegada Mês 6-2026 | Falta E-CPF do Alexandre - Kaka | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Média |  | 2026-06-17 | FALSE | 2026-06-22 | 8/8 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T013.A006 | Atividades em Andamento | Importação - Compra Aojie Chegada Mês 6-2026 | Verificar como vai ficar estoque - Alvaro | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Média |  | 2026-06-17 | FALSE | 2026-06-22 | 8/8 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T013.A007 | Atividades em Andamento | Importação - Compra Aojie Chegada Mês 6-2026 | Antes emitir Karine verificar | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Média |  | 2026-06-17 | FALSE | 2026-06-22 | 8/8 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T013.A008 | Atividades em Andamento | Importação - Compra Aojie Chegada Mês 6-2026 | Nota Fiscal - Kaka | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Média |  | 2026-06-17 | FALSE | 2026-06-22 | 8/8 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T014.A001 | Atividades em Andamento | Importação - Atuador teste | Falta swift - Kaka | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Média |  |  | FALSE | 2026-06-17 | 3/3 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T014.A002 | Atividades em Andamento | Importação - Atuador teste | Falta contrato câmbio - Kaka | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Média |  |  | FALSE | 2026-06-17 | 3/3 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T014.A003 | Atividades em Andamento | Importação - Atuador teste | Pagamento - Kaka | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck | Concluída | Média |  |  | FALSE | 2026-06-17 | 3/3 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T015.A001 | Atividades em Andamento | Pedido de Venda | Criar meio de pagamento carteira | Alvaro Beck | Concluída | Média |  |  | FALSE | 2026-07-17 | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T015.A002 | Atividades em Andamento | Pedido de Venda | Tirar opções de forma de pagamentos que não utiliza | Alvaro Beck | Concluída | Média |  |  | FALSE | 2026-07-17 | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T016.A001 | Atividades em Andamento | Conciliação Bancária Sistema | nan | nan | Concluída | Média |  |  | FALSE | 2026-07-06 |  | 0
Atividades da Diretoria | C08.T017.A001 | Atividades em Andamento | Imposto | Devolução Imposto (Alexandre) | Alvaro Beck | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/1 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T018.A001 | Atividades em Andamento | Alteração e-mail sistema Maino | Alterar e-mail sistema Maino para: financeiro | alldrive.com.br | Concluída | Média |  |  | FALSE | 2026-07-16 | 1/1 | 100
Atividades da Diretoria | C08.T019.A001 | Atividades em Andamento | Contratações - Vendas e Marketing | Selecionar candidatos e entrevistar | Juninho Pelaes;Kaka Pelaes | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T019.A002 | Atividades em Andamento | Contratações - Vendas e Marketing | Processo de contratação | Juninho Pelaes;Kaka Pelaes | Em andamento | Importante | 2026-06-15 |  | FALSE |  | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T020.A001 | Atividades em Andamento | Definir Estrutura Organizacional | Avaliar estrutura proposta | alexandre | Em andamento | Importante | 2026-07-06 | 2026-07-31 | FALSE |  | 1/8 | 12.5
Atividades da Diretoria | C08.T020.A002 | Atividades em Andamento | Definir Estrutura Organizacional | Avaliar estrutura proposta - | juninho | Em andamento | Importante | 2026-07-06 | 2026-07-31 | FALSE |  | 1/8 | 12.5
Atividades da Diretoria | C08.T020.A003 | Atividades em Andamento | Definir Estrutura Organizacional | Preparar apresentação da estrutura definida | alvaro | Em andamento | Importante | 2026-07-06 | 2026-07-31 | FALSE |  | 1/8 | 12.5
Atividades da Diretoria | C08.T020.A004 | Atividades em Andamento | Definir Estrutura Organizacional | Fazer ajustes | alvaro | Em andamento | Importante | 2026-07-06 | 2026-07-31 | FALSE |  | 1/8 | 12.5
Atividades da Diretoria | C08.T020.A005 | Atividades em Andamento | Definir Estrutura Organizacional | Validar e Aprovar apresentação @juninho | alexandre | Em andamento | Importante | 2026-07-06 | 2026-07-31 | FALSE |  | 1/8 | 12.5
Atividades da Diretoria | C08.T020.A006 | Atividades em Andamento | Definir Estrutura Organizacional | Elaborar proposta de Estrutura | alvaro | Em andamento | Importante | 2026-07-06 | 2026-07-31 | FALSE |  | 1/8 | 12.5
Atividades da Diretoria | C08.T020.A007 | Atividades em Andamento | Definir Estrutura Organizacional | Apresentar a estrutura definida e aprovada | alvaro | Em andamento | Importante | 2026-07-06 | 2026-07-31 | FALSE |  | 1/8 | 12.5
Atividades da Diretoria | C08.T020.A008 | Atividades em Andamento | Definir Estrutura Organizacional | Seguir para a próxima tarefa "Detalhar a estrutura organizacional". | alvaro | Em andamento | Importante | 2026-07-06 | 2026-07-31 | FALSE |  | 1/8 | 12.5
Atividades da Diretoria | C08.T021.A001 | Atividades em Andamento | Clientes - Colocar Tag e criar Grupo de WhatsApp | Colocar tag "Marketing" em clientes para fazer envio de publicidade - Celular de Marketing | Juninho Pelaes | Em andamento | Média | 2026-07-06 | 2026-07-31 | FALSE |  | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T021.A002 | Atividades em Andamento | Clientes - Colocar Tag e criar Grupo de WhatsApp | Criar grupo no WhatsApp (ver comentário ao lado do cartão) | Juninho Pelaes | Em andamento | Média | 2026-07-06 | 2026-07-31 | FALSE |  | 0/2 | 0
Atividades da Diretoria | C08.T022.A001 | Atividades em Andamento | Criar painel de números de vendas | Criar painel | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-07-13 |  | FALSE |  | 4/9 | 44.44
Atividades da Diretoria | C08.T022.A002 | Atividades em Andamento | Criar painel de números de vendas | Criar programa para extração de dados | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-07-13 |  | FALSE |  | 4/9 | 44.44
Atividades da Diretoria | C08.T022.A003 | Atividades em Andamento | Criar painel de números de vendas | Ajustar apresentação | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-07-13 |  | FALSE |  | 4/9 | 44.44
Atividades da Diretoria | C08.T022.A004 | Atividades em Andamento | Criar painel de números de vendas | Conferir cálculos | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-07-13 |  | FALSE |  | 4/9 | 44.44
Atividades da Diretoria | C08.T022.A005 | Atividades em Andamento | Criar painel de números de vendas | Publicar painel para consulta | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-07-13 |  | FALSE |  | 4/9 | 44.44
Atividades da Diretoria | C08.T022.A006 | Atividades em Andamento | Criar painel de números de vendas | Definir indicadores | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-07-13 |  | FALSE |  | 4/9 | 44.44
Atividades da Diretoria | C08.T022.A007 | Atividades em Andamento | Criar painel de números de vendas | Criar programa para apresentação | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-07-13 |  | FALSE |  | 4/9 | 44.44
Atividades da Diretoria | C08.T022.A008 | Atividades em Andamento | Criar painel de números de vendas | Definir local para publicação | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-07-13 |  | FALSE |  | 4/9 | 44.44
Atividades da Diretoria | C08.T022.A009 | Atividades em Andamento | Criar painel de números de vendas | Verificar fórmulas | Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-07-13 |  | FALSE |  | 4/9 | 44.44
Atividades da Diretoria | C08.T023.A001 | Atividades em Andamento | Finalizar Documentos em andamento | Avaliar documentos | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 2/5 | 40
Atividades da Diretoria | C08.T023.A002 | Atividades em Andamento | Finalizar Documentos em andamento | Revisar ajustes da Política de Vendas | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 2/5 | 40
Atividades da Diretoria | C08.T023.A003 | Atividades em Andamento | Finalizar Documentos em andamento | Fazer ajustes solicitados | alvaro | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 2/5 | 40
Atividades da Diretoria | C08.T023.A004 | Atividades em Andamento | Finalizar Documentos em andamento | Revisar ajustes do Plano de Marketing | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 2/5 | 40
Atividades da Diretoria | C08.T023.A005 | Atividades em Andamento | Finalizar Documentos em andamento | Revisar ajustes do Procedimento de vendas | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-06-08 |  | FALSE |  | 2/5 | 40
Atividades da Diretoria | C08.T024.A001 | Atividades em Andamento | Análisar e Padronizar NCMs diferentes | Avaliação de cada proposta e decisão de o que fazer em cada caso | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck | Em andamento | Média | 2026-07-16 |  | FALSE |  | 1/3 | 33.33
Atividades da Diretoria | C08.T024.A002 | Atividades em Andamento | Análisar e Padronizar NCMs diferentes | Executar ajustes definidos | alvaro | Em andamento | Média | 2026-07-16 |  | FALSE |  | 1/3 | 33.33
Atividades da Diretoria | C08.T024.A003 | Atividades em Andamento | Análisar e Padronizar NCMs diferentes | Avaliação e proposição de ajustes de NCMs | alvaro | Em andamento | Média | 2026-07-16 |  | FALSE |  | 1/3 | 33.33
Atividades da Diretoria | C08.T025.A001 | Atividades em Andamento | Caso Marcelo | Avaliar documentos do processo | alvaro | Em andamento | Média | 2026-07-06 |  | FALSE |  | 4/6 | 66.67
Atividades da Diretoria | C08.T025.A002 | Atividades em Andamento | Caso Marcelo | Contato com Marcelo para negociação | alexandre | Em andamento | Média | 2026-07-06 |  | FALSE |  | 4/6 | 66.67
Atividades da Diretoria | C08.T025.A003 | Atividades em Andamento | Caso Marcelo | Aguardar retorno para avaliar próximos passos | Alexandre Pelaes | Em andamento | Média | 2026-07-06 |  | FALSE |  | 4/6 | 66.67
Atividades da Diretoria | C08.T025.A004 | Atividades em Andamento | Caso Marcelo | Impressão dos documentos do processo | alexandre | Em andamento | Média | 2026-07-06 |  | FALSE |  | 4/6 | 66.67
Atividades da Diretoria | C08.T025.A005 | Atividades em Andamento | Caso Marcelo | Definir próximos passos | alexandre | Em andamento | Média | 2026-07-06 |  | FALSE |  | 4/6 | 66.67
Atividades da Diretoria | C08.T025.A006 | Atividades em Andamento | Caso Marcelo | Reunião interna de alinhamento sobre o caso | Alexandre Pelaes | Em andamento | Média | 2026-07-06 |  | FALSE |  | 4/6 | 66.67
Venda no Mercado Livre | C01.T001.A001 | Inicialização | Definir objetivo do projeto | Definir investimento máximo disponível | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T001.A002 | Inicialização | Definir objetivo do projeto | Definir quantidade inicial de produtos (itens) | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T001.A003 | Inicialização | Definir objetivo do projeto | Definir estimativa de prazo para início das vendas | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T001.A004 | Inicialização | Definir objetivo do projeto | Definir meta de faturamento | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T002.A001 | Inicialização | Entender o funcionamento do Mercado Livre | Assistir vídeos básicos sobre Mercado Livre | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T002.A002 | Inicialização | Entender o funcionamento do Mercado Livre | Estudar reputação do vendedor | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T002.A003 | Inicialização | Entender o funcionamento do Mercado Livre | Entender métricas de desempenho | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T002.A004 | Inicialização | Entender o funcionamento do Mercado Livre | Criar playlist de aprendizado | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T002.A005 | Inicialização | Entender o funcionamento do Mercado Livre | Entender Mercado Pago | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T002.A006 | Inicialização | Entender o funcionamento do Mercado Livre | Entender algoritmo de busca | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T002.A007 | Inicialização | Entender o funcionamento do Mercado Livre | Entender Mercado Envios | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T002.A008 | Inicialização | Entender o funcionamento do Mercado Livre | Estudar taxas do Mercado Livre | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T002.A009 | Inicialização | Entender o funcionamento do Mercado Livre | Entender anúncios Clássico e Premium | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T003.A001 | Inicialização | Estudar concorrentes | Registrar aprendizados | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T003.A002 | Inicialização | Estudar concorrentes | Selecionar 10 concorrentes | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T003.A003 | Inicialização | Estudar concorrentes | Identificar diferenciais oferecidos | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T003.A004 | Inicialização | Estudar concorrentes | Identificar faixa de preços | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T003.A005 | Inicialização | Estudar concorrentes | Definir layout e informações para o relatório final baseado no objetivo | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T003.A006 | Inicialização | Estudar concorrentes | Identificar padrões de anúncios | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C01.T003.A007 | Inicialização | Estudar concorrentes | Identificar produtos mais vendidos | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T001.A001 | Planejamento | Elaborar escopo | Definir região de atuação | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T001.A002 | Planejamento | Elaborar escopo | Definir o que será vendido | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T001.A003 | Planejamento | Elaborar escopo | Definir canais de venda futuros | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T001.A004 | Planejamento | Elaborar escopo | Definir modelo operacional | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T002.A001 | Planejamento | Seleção dos produtos - Definir nichos | Levantar ideias de nichos ou lita de produtos | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T002.A002 | Planejamento | Seleção dos produtos - Definir nichos | Levantar peso e dimensões | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T002.A003 | Planejamento | Seleção dos produtos - Definir nichos | Avaliar demanda | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T002.A004 | Planejamento | Seleção dos produtos - Definir nichos | Avaliar margem | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T002.A005 | Planejamento | Seleção dos produtos - Definir nichos | Verificar restrições do Mercado Livre | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T002.A006 | Planejamento | Seleção dos produtos - Definir nichos | Avaliar concorrência | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T002.A007 | Planejamento | Seleção dos produtos - Definir nichos | Selecionar nicho ou produto principal | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/7 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T003.A001 | Planejamento | Definir embalagens | Comprar etiquetas | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T003.A002 | Planejamento | Definir embalagens | Adquirir embalagens | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T003.A003 | Planejamento | Definir embalagens | Definir embalagens a serem usadas | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T003.A004 | Planejamento | Definir embalagens | Testar embalagens | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T004.A001 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Criar Escopo detalhado | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T004.A002 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Definir entregáveis | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T004.A003 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Definir critérios de sucesso | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T004.A004 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Aprovar Escopo inicial | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T004.A005 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Elaborar cronograma (5W2H) | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T004.A006 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Definir marcos do projeto | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T004.A007 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Definir responsáveis | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T004.A008 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Definir plano de comunicação | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T004.A009 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Criar matriz RACI | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C02.T004.A010 | Planejamento | Documentar Plano, Escopo e Critérios de aceitação | Aprovar projeto | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T001.A001 | Execução | Definir modelo empresarial | Fazer estudo junto ao contador sobre qual a melhor empresa e condições para vender | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/2 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T001.A002 | Execução | Definir modelo empresarial | Verificar CNAE adequado | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/2 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T002.A001 | Execução | Criar cadastros no Mercado Livre | Cadastrar dados bancários | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T002.A002 | Execução | Criar cadastros no Mercado Livre | Configurar endereço de coleta | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T002.A003 | Execução | Criar cadastros no Mercado Livre | Definir SLA de resposta | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T002.A004 | Execução | Criar cadastros no Mercado Livre | Configurar horário de atendimento | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T002.A005 | Execução | Criar cadastros no Mercado Livre | Validar identidade | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T002.A006 | Execução | Criar cadastros no Mercado Livre | Configurar política de devolução | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T002.A007 | Execução | Criar cadastros no Mercado Livre | Configurar notificações | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T002.A008 | Execução | Criar cadastros no Mercado Livre | Criar conta Mercado Livre | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T002.A009 | Execução | Criar cadastros no Mercado Livre | Configurar Mercado Pago | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T002.A010 | Execução | Criar cadastros no Mercado Livre | Configurar canais de comunicação - telefone, whatsapp, e-mail | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/10 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T003.A001 | Execução | Criar Cadastros no Reclame Aqui | Criar um cadastro no Reclame Aqui | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/1 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T004.A001 | Execução | Comprar lote piloto | Realizar compra/transferência | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T004.A002 | Execução | Comprar lote piloto | Definir quantidade inicial | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T004.A003 | Execução | Comprar lote piloto | Registrar estoque | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T005.A001 | Execução | Estruturar custos e Definir preços | Comparar com mercado | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T005.A002 | Execução | Estruturar custos e Definir preços | Determinar preço de venda | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T005.A003 | Execução | Estruturar custos e Definir preços | Calcular custo operacional | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T005.A004 | Execução | Estruturar custos e Definir preços | Calcular impostos | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T005.A005 | Execução | Estruturar custos e Definir preços | Simular lucro | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T005.A006 | Execução | Estruturar custos e Definir preços | Calcular custo do produto | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T005.A007 | Execução | Estruturar custos e Definir preços | Calcular taxas Mercado Livre | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T005.A008 | Execução | Estruturar custos e Definir preços | Calcular frete | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T005.A009 | Execução | Estruturar custos e Definir preços | Ajustar preços | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T005.A010 | Execução | Estruturar custos e Definir preços | Calcular embalagem | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T005.A011 | Execução | Estruturar custos e Definir preços | Determinar margem mínima | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/11 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T006.A001 | Execução | Definir processo logístico | Localizar agência parceira | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T006.A002 | Execução | Definir processo logístico | Definir rotina de postagem | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T006.A003 | Execução | Definir processo logístico | Estudar Mercado Envios | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T006.A004 | Execução | Definir processo logístico | Criar procedimento de expedição | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T006.A005 | Execução | Definir processo logístico | Avaliar Mercado Envios Full | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T007.A001 | Execução | Marketing | Publicar anúncios | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T007.A002 | Execução | Marketing | Produzir conteúdo | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T007.A003 | Execução | Marketing | Revisar site - aparência, buscas, Google, IA | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T008.A001 | Execução | Simular processo completo e Corrigir falhas | Corrigir problemas | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T008.A002 | Execução | Simular processo completo e Corrigir falhas | Simular embalagem | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T008.A003 | Execução | Simular processo completo e Corrigir falhas | Documentar falhas | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T008.A004 | Execução | Simular processo completo e Corrigir falhas | Simular postagem | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T008.A005 | Execução | Simular processo completo e Corrigir falhas | Simular impressão de etiqueta | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T008.A006 | Execução | Simular processo completo e Corrigir falhas | Simular compra | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T009.A001 | Execução | Go Live - Ativação das vendas | Conferir logística | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T009.A002 | Execução | Go Live - Ativação das vendas | Ativar a venda | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T009.A003 | Execução | Go Live - Ativação das vendas | Publicar todos os anúncios | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T009.A004 | Execução | Go Live - Ativação das vendas | Conferir estoque | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T009.A005 | Execução | Go Live - Ativação das vendas | Conferir estoque | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T009.A006 | Execução | Go Live - Ativação das vendas | Ativar campanhas patrocinadas | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/6 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T010.A001 | Execução | Integração e Automatização | Integrar emissão fiscal | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T010.A002 | Execução | Integração e Automatização | Integrar estoque | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T010.A003 | Execução | Integração e Automatização | Verificar integração com ERP | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C03.T010.A004 | Execução | Integração e Automatização | Automatizar relatórios | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/4 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T001.A001 | Monitoramento e controle | Criar controles e indicadores | Criar tags ou itens no plano de contas para identificação | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T001.A002 | Monitoramento e controle | Criar controles e indicadores | Analisar visitas | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T001.A003 | Monitoramento e controle | Criar controles e indicadores | Criar indicadores | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T001.A004 | Monitoramento e controle | Criar controles e indicadores | Criar DRE para visualização de resultados | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T001.A005 | Monitoramento e controle | Criar controles e indicadores | Criar controle de vendas | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T001.A006 | Monitoramento e controle | Criar controles e indicadores | Analisar lucro | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T001.A007 | Monitoramento e controle | Criar controles e indicadores | Analisar taxa de conversão | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T001.A008 | Monitoramento e controle | Criar controles e indicadores | Analisar reputação | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T001.A009 | Monitoramento e controle | Criar controles e indicadores | Definir ações corretivas | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/9 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T002.A001 | Monitoramento e controle | Monitoramento inicial | Ajustar campanhas | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T002.A002 | Monitoramento e controle | Monitoramento inicial | Monitorar ROI | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T002.A003 | Monitoramento e controle | Monitoramento inicial | Verificar perguntas | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T002.A004 | Monitoramento e controle | Monitoramento inicial | Responder clientes | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T002.A005 | Monitoramento e controle | Monitoramento inicial | Verificar conversão | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T002.A006 | Monitoramento e controle | Monitoramento inicial | Ajustar preços se necessário | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T002.A007 | Monitoramento e controle | Monitoramento inicial | Verificar visitas | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Venda no Mercado Livre | C04.T002.A008 | Monitoramento e controle | Monitoramento inicial | Acompanhar Reclame Aqui | nan | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/8 | 0
Venda no Mercado Livre | C05.T001.A001 | Fechamento | Lições Aprendidas | Definir melhorias futuras | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Venda no Mercado Livre | C05.T001.A002 | Fechamento | Lições Aprendidas | Registrar sucessos | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Venda no Mercado Livre | C05.T001.A003 | Fechamento | Lições Aprendidas | Registrar dificuldades | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Venda no Mercado Livre | C05.T001.A004 | Fechamento | Lições Aprendidas | Publicar relatório final | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Venda no Mercado Livre | C05.T001.A005 | Fechamento | Lições Aprendidas | Reunir equipe | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/5 | 0
Venda no Mercado Livre | C05.T002.A001 | Fechamento | Homologação Final | Validar entregáveis | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Venda no Mercado Livre | C05.T002.A002 | Fechamento | Homologação Final | Assinar termo de aceite | juninho | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0
Venda no Mercado Livre | C05.T002.A003 | Fechamento | Homologação Final | Atualizar controles e procedimentos | alvaro | Não iniciado | Média |  |  | FALSE |  | 0/3 | 0

## Gantt
Ação | Responsável | Junho/26 S1 | Junho/26 S2 | Junho/26 S3 | Junho/26 S4 | Junho/26 S5 | Julho/26 S1 | Julho/26 S2 | Julho/26 S3 | Julho/26 S4 | Julho/26 S5
Realizar inscrição no treinamneto | alvaro
Participar de apresentação da Mainô sobre Estoque | alvaro
Registrar no calendário com lembrete | alvaro
Avaliar os recursos do sistema relacionados ao Estoque e Picking | alvaro
Criar o plano de ação para execução | alvaro
Levantamento da composição dos kits | juninho
Avaliar comprar o kit pronto (valor, contrato de exclusividade, benefícios e riscos) | alexandre
Avaliar como fazer a baixa dos itens do estoque que são relacionados aos kit vendidos | alvaro
Verificar fiação | juninho
Configurar o que for necessário - gravação / direcionamento de câmeras / etc. | juninho
Ligar sistema | juninho
Conferir equipamentos | juninho
Definir plano de comunicação | alvaro
Aprovar Escopo inicial | juninho
Definir critérios de sucesso | alvaro
Criar Escopo detalhado | alvaro
Definir responsáveis | alvaro
Criar matriz RACI | alvaro
Definir entregáveis | alvaro
Definir marcos do projeto | alvaro
Aprovar projeto | juninho
Elaborar cronograma (5W2H) | alvaro
Aprovar escopo final | juninho
Desenhar processo de Picking AS-IS | alvaro
Identificar gargalos operacionais | alvaro
Identificar riscos do projeto | alvaro
Ajustes de cronograma | alvaro
Realizar entrevista com colaboradores sobre o processo | alvaro
Desenhar processo do Estoque AS-IS | alvaro
Levantar máquinas e equipamentos | alvaro
Ajustes finais no escopo | alvaro
Definir layout das etiquetas | juninho
Imprimir etiquetas | alvaro
Aplicar as etiquetas no estoque | juninho
Aprovar documentação | juninho
Implementar em produção | alvaro
Defini padrão GTIN e/ou interno | juninho
Testar aplicativo + Integração | alvaro
Criar aplicativo de picking | alvaro
Estabelecer o processo e ajustar fluxogramas | alvaro
Providenciar impressora e suprimentos necessários | juninho
Criar integração entre aplicativo de picking e Mainô | alvaro
Treinar o pessoal do estoque | alvaro
Criar etiquetas | alvaro
Criar IT | alvaro
Elaborar documentação do sistema + Integração | alvaro
Elaborar fluxograma TO-BE do processo Picking | alvaro
Elaborar fluxograma TO-BE do processo Estoque | alvaro
Validar pontos críticos | juninho
Definir melhorias | juninho
Aprovar desenho final | juninho
Executar a medição e pesagem de todos os itens do estoque | alvaro
Definir quais dados que serão atualizados | juninho
Fazer backup do cadastro | alvaro
Revisar as unidades de medida | juninho
Preparar planilha para o pessoal do estoque trabalhar | alvaro
Importar planilha atualizada para o sistema | alvaro
Definir padrão de título dos produtos | juninho
Revisar os títulos dos produtos de acordo com o padrão definido | alvaro
Definir estrutura (bloco x nível) | juninho
Criar mapa do estoque | alvaro
Aprovar mapa do layout | juninho
Definir corredores | juninho
Mapear área física | juninho
Definir a estratégia a ser usada | juninho
Implementar as mudanças na área do estoque | juninho
Definir rota de picking | juninho
Definir as alterações/ajustes na área do estoque | juninho
Elaborar procedimento de Picking | alvaro
Criar etiquetas de endereço | alvaro
Etiquetar posições | juninho
Definir layout das etiquetas de endereço | juninho
Importar endereços para o sistema | alvaro
Atualizar planilha com endereços | juninho
Definir padrão de endereços | juninho
Validar com operação | juninho
Fazer backup do cadastro | alvaro
Validar legibilidade | juninho
Acompanhar operação | juninho
Liberar para produção | alvaro
Corrigir falhas de sistema | alvaro
Atualizar planilha de controle - Lista completa de produtos | alvaro
Implantar solução | alvaro
Coletar feedback | alvaro
Identificar usuários | alvaro
Agendar treinamentos | alvaro
Aplicar treinamento piloto | alvaro
Criar material de treinamento | alvaro
Fazer ajustes | alvaro
Preparar ambiente de testes | alvaro
Levantamento da composição dos kits | juninho
Definir regras de montagem | juninho
Melhorar processo de montagem | juninho
Definir o que identificar - todos os produtos ou apenas os que sejam similares | juninho
Fazer lista de produtos a serem identificados | juninho
Criar modelo de identificação visual (documentação) - etiquetas coloridas | alvaro
Identificar produtos definidos no estoque com as etiquetas coloridas | juninho
Medir tempo de picking | juninho
Aprovar KPIs | juninho
Medir acuracidade do estoque | juninho
Definir KPIs | alvaro
Medir produtividade | juninho
Incluir nos relatórios junto com números de vendas | alvaro
Medir divergências | juninho
Aprovar Plano de Risco | juninho
Avaliar probabilidade | alvaro
Avaliar impacto | alvaro
Criar plano de mitigação | alvaro
Acompanhar ações | alvaro
Revisar riscos identificados | alvaro
Designar responsáveis | alvaro
Classificar prioridade | juninho
Encerrar pendências | alvaro
Registrar problemas | juninho
Acompanhar resolução | alvaro
Atualizar controles e procedimentos | alvaro
Validar entregáveis | alvaro
Assinar termo de aceite | juninho
Registrar dificuldades | alvaro
Registrar sucessos | alvaro
Publicar relatório final | alvaro
Definir melhorias futuras | alvaro
Reunir equipe | alvaro
Colocar os eventos num calendário para receber aviso de preparação com antecedência | Alexandre Pelaes
Montar cronograma de marketing para os eventos que a empresa vai participar | Alexandre Pelaes
Eleger os eventos que farão parte do cronograma de participação | Alexandre Pelaes
Fazer uma lista de todos os eventos possíveis | Alexandre Pelaes
Montar cronograma de marketing para eventos que a empresa não vai participar | Alexandre Pelaes
Incluir os cronogramas no plano de marketing | alvaro
Elaborar apresentação sobre o tema da segurança | Alvaro Beck
Realizar apresentação para todos da empresa. | Alvaro Beck
Definir e implementar planos de mitigação e contingência. | Alvaro Beck
Revisar rotinas e processos visando reduzir vulnerabilidades operacionais. | Alvaro Beck
Monitorar indicadores e ocorrências relacionadas aos riscos mapeados. | Alvaro Beck
Avaliar a probabilidade de ocorrência e o impacto de cada risco identificado. | Alvaro Beck
Programar treinamentos e ações periódicas de conscientização para colaboradores. | Alvaro Beck
Garantir a manutenção preventiva de equipamentos e infraestrutura. | Alvaro Beck
Classificar e priorizar os riscos de acordo com sua criticidade. | Alvaro Beck
Avaliar requisitos legais, normativos e de segurança aplicáveis. | Alvaro Beck
Programar inspeções periódicas nas instalações e ambientes de trabalho. | Alvaro Beck
Planejar atualização periódica da matriz de riscos e os planos de resposta. | Alvaro Beck
Identificar e mapear riscos relacionados a pessoas, processos, instalações, equipamentos e sistemas. | Alvaro Beck
Acompanhar requisitos legais, normativos e de segurança aplicáveis. | Alvaro Beck
Registrar, analisar e tratar incidentes e desvios identificados. | Alvaro Beck
Escanear os registros de treinamento | Alvaro Beck
Guardar os registros no repositório adequado | Alvaro Beck
Atualizar histórico de condição e uso (com quem está) | Alvaro Beck
Providenciar cadastro do itens de tecnologia | Alvaro Beck
Providenciar que todos, quando couber, assinem o termo | Alvaro Beck
Providenciar termo de responsabilidade sobre o uso dos equipamentos | Alvaro Beck
Elaborar um mapa de distribuição dos equipamentos | Alvaro Beck
Realizar inventário dos equipamentos tecnológicos da empresa | Alvaro Beck
Definir novos canais de venda | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Adequar processos e infraestrutura | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Pesquisar oportunidades de mercado | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Desenvolver a estratégia comercial | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Implementar e acompanhar resultados | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Mapear o perfil do cliente | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Capacitar a equipe | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Definir conteúdo | juninho
Revisar Manual | alexandre
Imprimir Manual | alvaro
Aprovar Manual | juninho
Reunir material | alvaro
Elaborar Manual | alvaro
Fazer ajustes | alvaro
Distribuir e Treinar | juninho
Definir indicadores para acompanhamento | Alvaro Beck
Painel Consolidado - Resumo | Alvaro Beck
Painel Financeiro | Alvaro Beck
Painel de Vendas | Alvaro Beck
Definir local para publicação | Alvaro Beck
Painel de Etoque | Alvaro Beck
Aprendizado e ajustes | Alvaro Beck
Definir processo e governança | Alvaro Beck
Medir e acompanhar indicadores | Alvaro Beck
Realizar check-ins periódicos | Alvaro Beck
Capacitar líderes e equipes | Alvaro Beck
Melhorar continuamente o processo | Alvaro Beck
Promover transparência | Alvaro Beck
Criar os OKRs corporativos | Alvaro Beck
Fazer a avaliação de encerramento | Alvaro Beck
Desdobrar os OKRs para áreas e equipes | Alvaro Beck
Definir a estratégia e prioridades | Alvaro Beck
Avaliar automação do processo | alvaro
Implementar processo de busca periódica de processos na justiça | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Definir a periodicidade de busca | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Fazer uma busca preliminar para definir o processo | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Implementar automação | alvaro
Avaliar o desempenho do ano atual | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Revisar o cenário interno e externo | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Alinhar e comunicar a estratégia | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Priorizar iniciativas estratégicas | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Definir objetivos estratégicos claros | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Criar indicadores e metas | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Estabelecer uma rotina de monitoramento | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Elaborar um plano de ação | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
nan | Alvaro Beck
Política de privacidade e proteção de dados | Alvaro Beck
Política Base de Governança Documental Corporativa | Alvaro Beck
POP de vendas | Alvaro Beck
Política de Marketing | Alvaro Beck
POP de compras | Alvaro Beck
Política de importação | Alvaro Beck
Política de compras | Alvaro Beck
Política de vendas | Alvaro Beck
Política de segurança da informação | Alvaro Beck
POP de importação | Alvaro Beck
Política de treinamento corporativo | Alvaro Beck
Fazer 3 orçamentos para compra de insumos para a máquina | Alexandre Pelaes
Elaborar IT para uso da máquina | alvaro
Providenciar instalação de infraestrutura para a máquina | Alexandre Pelaes
Fazer 3 orçamentos de compra da máquina | Alexandre Pelaes
Liberar máquina para uso | Alexandre Pelaes
Treinar pessoal envolvido na operação | alvaro
Avaliar atualização do POP do Estoque/Embalagem | alvaro
Avaliar localização da máquina na área do Estoque | Alexandre Pelaes
Receber e instalar a máquina no local indicado | Alexandre Pelaes
Avaliar e ajustar mapa de riscos | alvaro
Comprar os insumos para a máquina no local selecionado | Alexandre Pelaes
Comprar a máquina no local selecionado | Alexandre Pelaes
Fazer ajustes nos documentos necessários | alvaro
Avaliar Ex-Tarifário para autopeças + Outros Benefícios disponíveis e/ou aplicáveis | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Avaliar receber ajuda da Trading que for escolhida como parceira | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Revisão geral do site - visual / funcionalidades / buscas int / buscas ext / IA ext / IA int | Juninho Pelaes
Catálogo do WhatsApp - Revisão / Automação | Juninho Pelaes
Organizar Repositório de material do Marketing | Juninho Pelaes
Fazer medições das ferramentas Tiggo 5x e Powershifyt e Vídeo para fornecedor | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
nan | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Definir a estrutura tecnológica desejável | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
nan | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
nan | Alexandre Pelaes
Cadastro de clientes | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Precificação | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Criar lista de Requisitos de Usuário | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Acompanhamento com a contabilidade | kaka
Cadastro de produtos | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Parametrização | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Atualização do valor de venda no sistema | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Atualizar valores de compra dos produtos | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Entrada em produção | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Testes | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck;Ariadne Pelaes;Kaka Pelaes
Organizar as contas de Facebook, Instagram e Whatsapp | Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Fazer lista de Requisitos | Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Testar os selecionados | Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Buscar opções de CRM | Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Selecionar o que será contratado | Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Selecionar os que serão testados | Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Avaliar planilhas de simulação | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Tirar dúvidas com Andrea | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Marcar reunião com Selma | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Avaliar contratos | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Mapear o fluxo completo da importação. | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Tirar dúvidas com Contador | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Criar indicadores de desempenho (KPIs) | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Avaliar cobrança de frete sendo feita da última importação [abril/2026] | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Selecionar agentes (despachante, trading, transportadora) | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Estabelecer pontos de controle. | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Estabelecer procedimento para arquivamento e controle documental | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Criar documentação e ferramentas de acompanhamento de verificação | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Criar mecanismo para acompanhar ocorrências e riscos operacionais | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Definir modais de transporte (aéreo, marítimo ou terrestre). | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Definir checklist de documentos | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Avaliar e cadastrar fornecedores internacionais. | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Estudar Numerário | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Acompanhar Cancelamento Sistema - Kaká | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Solicitar Cancelamento - Kaka | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Baixar os dados de NF e Pedidos - Alvaro | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Conferir os dados - Kaka | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Instalar piso | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes
Instalar estrutura metálica | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes
Instalar guarda corpo | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes
Instalar escada | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes
Instalar elevador carga | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes
Instalação elétrica | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes
Alinhar com pessoal de vendas | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Aguardar 1 dia para atualização interna no banco | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Criar Tag no Mainô - Aguardando pagamento | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Alterar no banco Inter e-mail FDY | kaka
Alterar no banco para financeiro | alldrive.com.br
nan | nan
nan | Alvaro Beck
Decidir os próximos passos para a validação do trabalho já realizado | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Avaliação da parametrização do sistema ERP com o Contador | kaka
Análise dos custos de pessoal (salários, comissões, benefícios, encargos e provisões). | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Validação de impostos, taxas e contribuições incidentes. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Identificação de desvios, inconsistências e oportunidades de redução de custos. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Levantamento e consolidação dos custos diretos e indiretos do período. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Revisão dos rateios entre centros de custo, áreas ou projetos. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Comparação entre valores realizados, orçados e históricos. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Elaboração de relatório consolidado com conclusões, riscos identificados e recomendações de melhoria | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Revisão dos critérios de classificação e apropriação de despesas - Plano ide contas | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Avaliação de impactos financeiros decorrentes de alterações tributárias ou operacionais. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Conferência de contratos, serviços terceirizados e despesas recorrentes. | Alvaro Beck;Kaka Pelaes
Reunir para cada um apresentar os seus textos | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Discussão para unificar com uma linha única para a empresa | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Cada um Elaborar os textos para Visão, Missão e Valores | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Realizar teste | juninho
Realizar teste | will
Consolidar os testes | alvaro
Iniciar tarefa "Análise e desenvolvimento pessoal" | alvaro
Realizar testes | Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Verficar observações complementares IPI 3,25 - Alvaro | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Nota já encaminhada para Selma - Kaká | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Falta Karine/Bianca passar arquivo - Kaka | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Karine vai verificar para emitir | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Falta E-CPF do Alexandre - Kaka | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Verificar como vai ficar estoque - Alvaro | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Antes emitir Karine verificar | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Nota Fiscal - Kaka | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Falta swift - Kaka | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Falta contrato câmbio - Kaka | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Pagamento - Kaka | Alexandre Pelaes;Alvaro Beck
Criar meio de pagamento carteira | Alvaro Beck
Tirar opções de forma de pagamentos que não utiliza | Alvaro Beck
nan | nan
Devolução Imposto (Alexandre) | Alvaro Beck
Alterar e-mail sistema Maino para: financeiro | alldrive.com.br
Selecionar candidatos e entrevistar | Juninho Pelaes;Kaka Pelaes
Processo de contratação | Juninho Pelaes;Kaka Pelaes
Avaliar estrutura proposta | alexandre
Avaliar estrutura proposta - | juninho
Preparar apresentação da estrutura definida | alvaro
Fazer ajustes | alvaro
Validar e Aprovar apresentação @juninho | alexandre
Elaborar proposta de Estrutura | alvaro
Apresentar a estrutura definida e aprovada | alvaro
Seguir para a próxima tarefa "Detalhar a estrutura organizacional". | alvaro
Colocar tag "Marketing" em clientes para fazer envio de publicidade - Celular de Marketing | Juninho Pelaes
Criar grupo no WhatsApp (ver comentário ao lado do cartão) | Juninho Pelaes
Criar painel | Alvaro Beck
Criar programa para extração de dados | Alvaro Beck
Ajustar apresentação | Alvaro Beck
Conferir cálculos | Alvaro Beck
Publicar painel para consulta | Alvaro Beck
Definir indicadores | Alvaro Beck
Criar programa para apresentação | Alvaro Beck
Definir local para publicação | Alvaro Beck
Verificar fórmulas | Alvaro Beck
Avaliar documentos | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Revisar ajustes da Política de Vendas | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Fazer ajustes solicitados | alvaro
Revisar ajustes do Plano de Marketing | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Revisar ajustes do Procedimento de vendas | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Avaliação de cada proposta e decisão de o que fazer em cada caso | Alexandre Pelaes;Juninho Pelaes;Alvaro Beck
Executar ajustes definidos | alvaro
Avaliação e proposição de ajustes de NCMs | alvaro
Avaliar documentos do processo | alvaro
Contato com Marcelo para negociação | alexandre
Aguardar retorno para avaliar próximos passos | Alexandre Pelaes
Impressão dos documentos do processo | alexandre
Definir próximos passos | alexandre
Reunião interna de alinhamento sobre o caso | Alexandre Pelaes
Definir investimento máximo disponível | nan
Definir quantidade inicial de produtos (itens) | nan
Definir estimativa de prazo para início das vendas | nan
Definir meta de faturamento | nan
Assistir vídeos básicos sobre Mercado Livre | nan
Estudar reputação do vendedor | nan
Entender métricas de desempenho | nan
Criar playlist de aprendizado | nan
Entender Mercado Pago | nan
Entender algoritmo de busca | nan
Entender Mercado Envios | nan
Estudar taxas do Mercado Livre | nan
Entender anúncios Clássico e Premium | nan
Registrar aprendizados | nan
Selecionar 10 concorrentes | nan
Identificar diferenciais oferecidos | nan
Identificar faixa de preços | nan
Definir layout e informações para o relatório final baseado no objetivo | nan
Identificar padrões de anúncios | nan
Identificar produtos mais vendidos | nan
Definir região de atuação | nan
Definir o que será vendido | nan
Definir canais de venda futuros | nan
Definir modelo operacional | nan
Levantar ideias de nichos ou lita de produtos | nan
Levantar peso e dimensões | nan
Avaliar demanda | nan
Avaliar margem | nan
Verificar restrições do Mercado Livre | nan
Avaliar concorrência | nan
Selecionar nicho ou produto principal | nan
Comprar etiquetas | nan
Adquirir embalagens | nan
Definir embalagens a serem usadas | nan
Testar embalagens | nan
Criar Escopo detalhado | alvaro
Definir entregáveis | alvaro
Definir critérios de sucesso | alvaro
Aprovar Escopo inicial | juninho
Elaborar cronograma (5W2H) | alvaro
Definir marcos do projeto | alvaro
Definir responsáveis | alvaro
Definir plano de comunicação | alvaro
Criar matriz RACI | alvaro
Aprovar projeto | juninho
Fazer estudo junto ao contador sobre qual a melhor empresa e condições para vender | nan
Verificar CNAE adequado | nan
Cadastrar dados bancários | nan
Configurar endereço de coleta | nan
Definir SLA de resposta | nan
Configurar horário de atendimento | nan
Validar identidade | nan
Configurar política de devolução | nan
Configurar notificações | nan
Criar conta Mercado Livre | nan
Configurar Mercado Pago | nan
Configurar canais de comunicação - telefone, whatsapp, e-mail | nan
Criar um cadastro no Reclame Aqui | nan
Realizar compra/transferência | nan
Definir quantidade inicial | nan
Registrar estoque | nan
Comparar com mercado | nan
Determinar preço de venda | nan
Calcular custo operacional | nan
Calcular impostos | nan
Simular lucro | nan
Calcular custo do produto | nan
Calcular taxas Mercado Livre | nan
Calcular frete | nan
Ajustar preços | nan
Calcular embalagem | nan
Determinar margem mínima | nan
Localizar agência parceira | nan
Definir rotina de postagem | nan
Estudar Mercado Envios | nan
Criar procedimento de expedição | nan
Avaliar Mercado Envios Full | nan
Publicar anúncios | nan
Produzir conteúdo | nan
Revisar site - aparência, buscas, Google, IA | nan
Corrigir problemas | nan
Simular embalagem | nan
Documentar falhas | nan
Simular postagem | nan
Simular impressão de etiqueta | nan
Simular compra | nan
Conferir logística | nan
Ativar a venda | nan
Publicar todos os anúncios | nan
Conferir estoque | nan
Conferir estoque | nan
Ativar campanhas patrocinadas | nan
Integrar emissão fiscal | nan
Integrar estoque | nan
Verificar integração com ERP | nan
Automatizar relatórios | nan
Criar tags ou itens no plano de contas para identificação | nan
Analisar visitas | nan
Criar indicadores | nan
Criar DRE para visualização de resultados | nan
Criar controle de vendas | nan
Analisar lucro | nan
Analisar taxa de conversão | nan
Analisar reputação | nan
Definir ações corretivas | nan
Ajustar campanhas | nan
Monitorar ROI | nan
Verificar perguntas | nan
Responder clientes | nan
Verificar conversão | nan
Ajustar preços se necessário | nan
Verificar visitas | nan
Acompanhar Reclame Aqui | nan
Definir melhorias futuras | alvaro
Registrar sucessos | alvaro
Registrar dificuldades | alvaro
Publicar relatório final | alvaro
Reunir equipe | alvaro
Validar entregáveis | alvaro
Assinar termo de aceite | juninho
Atualizar controles e procedimentos | alvaro